Муниципальное образование

сельское поселение Лемпино

Нефтеюганский район

- Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕМПИНО

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2018					         	            		                                  № 160

с. Лемпино

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании сельское поселение Лемпино

на 2019-2023 годы»

В целях снижения расходов на электроэнергию для нужд муниципалитета, во исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса  Российской Федерации, Уставом муниципального образования сельское поселение Лемпино, руководствуясь постановлением администрации сельского поселения Лемпино от 30.10.2017 №99 «О муниципальных и ведомственных целевых программах муниципального образования сельское поселение Лемпино»  п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лемпино на 2019-2023 годы» согласно приложению.

- Признать утратившими силу постановления администрации сельского поселения Лемпино:

- от 15.11.2017 №110 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лемпино на 2018-2020 годы»;

- от 07.05.2018 № 45 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Лемпино от 15.11.2017 №110 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лемпино на 2018-2020 годы».

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в муниципальном средстве массовой информации - бюллетене «Лемпинский вестник».

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и применяется с 01.01.2019.

- Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ АХС «Север» А.И. Кравченко.

И.о. главы сельского поселения			                            А.А. Евская

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Лемпино

от 14.11.2018  № 160

#### ПАСПОРТ

#### муниципальной программы сельского поселения Лемпино

| Наименование муниципальной программы |  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Лемпино на 2019-2023 годы» |
| --- | --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | МУ «Администрация сельского поселения Лемпино» |
| Соисполнитель муниципальной программы |  | МКУ АХС «Север» |
| Цель муниципальной программы |  | Реализация потенциала энергосбережения в муниципальном образовании сельское поселение Лемпино |
| Задачи муниципальной программы |  | Снижение расходов на электроэнергию для нужд муниципалитета |
| Подпрограммы |  | Нет |
| Целевые показатели муниципальной программы |  | - Удельный расход электрической энергии на снабжение здания ДК «Кедр» (в расчете на 1 кв. метр общей площади); - Удельный расход электрической энергии на уличное освещение. |
| Сроки реализации муниципальной программы |  | 2019 – 2023 годы. |
| Финансовое обеспечении муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы на 2019 – 2023 годы составляет 225,000 тыс. рублей, в том числе: Источник финансирования; 2019 год; 2020 год; 2021 год; 2022 год; 2023 год; Общая сумма по программе тыс. руб.. Бюджет автономного округа; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000; 0,000. Бюджет сельского поселения; 65,000; 50,000; 50,000; 0,000; 0,000; 165,000. Иные источники; 0,000; 0,000; 0,000; 30,000; 30,000; 60,000. ИТОГО; 65,000; 50,000; 50,000; 30,000; 30,000; 225,000. |

Раздел 1. «Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития муниципального образования сельское поселение Лемпино»

Основными проблемами на начало разработки Программы в области энергосбережения и энергетической эффективности являются:

- высокое потребление электроэнергии, в связи с тем, что система освещения ДК «Кедр» состоит из люминесцентных светильников;

-  высокое потребление электроэнергии, в связи с тем, что система уличного освещения состоит в основном из светильников ДРЛ-250 Вт.

Настоящая Программа направлена на эффективное использование энергетических ресурсов, т.е. достижение экономически оправданной эффективности использования энергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологий.

Проводимые мероприятия в части Программы позволят оценить потребление энергоресурсов в муниципалитете и определить мероприятия, которые способствуют сокращению расходов энергоресурсов и улучшить их использование.

Раздел 2. «Цели, задачи и показатели их достижения»

Основной целью Программы является реализация потенциала энергосбережения в муниципальном образовании сельское поселение Лемпино.

Задача Программы - снижение расходов на электроэнергию для нужд муниципалитета. Задача предполагает реализацию мероприятий в области энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальном образовании в соответствии с требованиями федерального закона № 261 ФЗ от 23.11.2009 года.

Целевые показатели рассчитываются на основании Государственной Информационной Системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2016 год, а именно

1. Удельный расход электрической энергии на снабжение здания администрации (в расчете на 1 кв. метр общей площади):

V : S = базовый показатель,  где

V – общий годовой объем электроэнергии (кВт)

S – общая площадь здания ДК «Кедр»( кв.м)

- Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади)

V : S = базовый показатель,  где

V – общий годовой объем электроэнергии (кВт)

S – общая площадь освещаемой территории( кв.м)

Раздел 3. «Характеристика программных мероприятий»

- Основное программные мероприятия, к настоящей программе: замена люминесцентных и ртутных ламп на светодиодные светильники,  модернизация систем энергоснабжения (замена кабеля, розеток, выключателей).

- Раздел 4. «Механизм реализации муниципальной программы»

- В целях решения задач, поставленных Программой, Директор МКУ АХС «Север» организует выполнение мероприятий Программы для  достижения целевых показателей.

- В целях решения задач, поставленных Программой, Директор МКУ АХС «Север»:

- формирует проект Программы;

- выносит предложения главе сельского поселения в части корректировки Программы.

- Ежегодный объем финансирования Программы определяется в соответствии с выделенными средствами бюджета муниципального образования.

- Источниками финансирования Программы является бюджет муниципального образования сельского поселения Лемпино.

- Реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием. Объемы финансирования Программы могут корректироваться.

- Таблица № 1

Целевые показатели мероприятий муниципальной программы

| - № - целевого показателя | - Наименование целевого - показателя | - Базовый целевой показатель - на начало реализации - муниципальной программы | - Значения целевого показателя - по годам |  |  |  |  | - Целевое значение - показателя на момент - окончания действия - муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2019 - год | - 2020 - год | - 2021 - год | - 2022 - год | 2023 год |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
|  | Удельный расход электрической энергии на снабжение здания администрации (в расчете на 1 кв. метр общей площади); (кВт.ч) | 28,83 | 27,98 | 27,15 | 26,35 | 25,67 | 25,12 | 25,12 |
|  | Удельный расход электрической энергии на уличное освещение (в расчете на 1 кв. метр общей площади освещения); (кВт.ч) | 3,20 | 2,91 | 2,61 | 2,48 | 2,29 | 2,11 | 2,11 |

Таблица 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель / соисполнитель | Источники финансирования | Всего | Финансовые затраты на финансирование, (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Замена люминесцентных и ртутных ламп на светодиодные светильники, модернизация систем энергоснабжения (замена кабеля, розеток, выключателей) | МУ «Администрация сельского поселения Лемпино»/ МКУ АХС «Север» | всего | 225,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 165,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего | 225,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 165,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | прочие расходы |  | всего | 225,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 165,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель Муниципальное учреждение «Администрация сельского поселения Лемпино» |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Соисполнитель: МКУ АХС «Север» |  | всего | 225,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет сельского поселения | 165,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0.00 |
|  |  |  | иные источники | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 |