**Отчет о реализации программы комплексного развития**

**социальной инфраструктуры сельского поселения Лемпино Нефтеюганского района Ханты-Мансийского Автономного Округа-Югра**

**на период 2016 – 2021 годы с перспективой до 2027 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | **Сроки реализации, годы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** | **Источник финансирования** | **Исполнение в 2016 году** | **Причины неисполнения** |
|  | **Образование:** | | |  | **70150** |  |  |  |
| 1 | Строительство школы искусств на 14 мест с. Лемпино | | | 2021-2027 гг | 70 000 | ОК, МБ | 0,00 | Решения о строительстве или реконструкции объектов не принимались |
| 2 | Оснащение и модернизация учебных заведений | | | 2016-2021 гг | 100 | МБ |
| 3 | Приобретение школьных учебников | | | 2016-2021 гг | 50 | МБ |
|  | **Здравоохранение:** | | |  | **2 000** |  |
| 4 | Реконструкции подлежит ФАП с целью создания стационарного отделения на 4 койки | | | 2022-2027 гг | 2 000 | ОК, МБ |
|  | **Культура:** | | |  | **600** |  |
| 5 | Комплектование книжного фонда библиотек | | | 2016-2022 гг | 200 | МБ |
| 6 | Приобретение муз. инструментов | | | 2016-2022 гг | 200 | МБ |
| 7 | Приобретение оборудования для учреждений культуры | | | 2016-2022 гг | 200 | МБ |
|  | **Спорт:** | | |  | **15 000** |  |
| 8 | Строительствоспортивной площадки | | | 2022-2027 гг | 5 000 | ОК, МБ |
| 9 | Развитие существующих спортивных объектов | | | 2022-2027 гг | 10 000 | ОК, МБ |
|  | **Предприятия смешанного назначения:** | | |  | **150000** |  |
| 10 | Строительство кафе, гостиница, сауна | | | 2025-2027 | 150000 | ОК, внеб. ист. |
| **Итого:** | | | | | **237750** |  | **0,00** |
|  | |  | ОК – окружной бюджет, МБ – местный бюджет, Внеб. ист. – внебюджетные источники | | | | | |

Примечание: объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный исполнитель: Евская А.А., 8(3463)259-602