## перечень
"Приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от "__" ________ 2019 года N ____-п
Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного – Югры, на 2020-2022 годы
I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных работ
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Способ формирования фонда капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | [5 empty] | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | [7 empty] | всего: | в том числе:
[12 empty] | за счет иных источников | за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (подпрограмма 2.1) | за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (подпрограмма 2.4) | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2020 год
Нефтеюганский муниципальный район
1 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 13 | 1992 |  | счет РО | Иной | 2 | 2 | 672 | 571.2 | 33 | 38401.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38401.8 | 67.23 | 18760.49 | 2020-12-31
2 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 31 | 1994 |  | счет РО | Иной | 3 | 4 | 2156.8 | 2008.4 | 129 | 101759.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101759.53 | 50.667 | 18760.49 | 2020-12-31
3 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 32 | 1995 |  | счет РО | Иной | 3 | 3 | 1407.9 | 1268.9 | 67 | 90625.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90625.46 | 71.4205 | 18760.49 | 2020-12-31
4 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 33 | 1995 |  | счет РО | Иной | 3 | 4 | 2257.6 | 2082.4 | 130 | 103098.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103098.47 | 49.5094 | 18760.49 | 2020-12-31
5 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 34 | 1996 |  | счет РО | Иной | 3 | 3 | 1369.5 | 1284.9 | 48 | 139167.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139167.41 | 108.3099 | 18760.49 | 2020-12-31
6 | п. Куть-Ях, д. 10 | 1986 |  | счет РО | Иной | 5 | 2 | 1471.7 | 1341.1 | 90 | 4978105.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978105.7 | 3711.9571 | 18760.49 | 2020-12-31
7 | п. Куть-Ях, д. 11 | 1994 |  | счет РО | Иной | 2 | 3 | 1031.6 | 950.9 | 50 | 118329.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118329.92 | 124.4399 | 18760.49 | 2020-12-31
8 | п. Куть-Ях, д. 12 | 1995 |  | счет РО | Иной | 2 | 3 | 1026 | 948.8 | 57 | 117996.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117996.44 | 124.3639 | 18760.49 | 2020-12-31
9 | п. Куть-Ях, д. 3 | 1978 |  | счет РО | Иной | 2 | 3 | 857.5 | 792.8 | 65 | 463643.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463643.06 | 584.8172 | 18760.49 | 2020-12-31
10 | п. Куть-Ях, д. 9 | 1985 |  | счет РО | Иной | 5 | 2 | 1425.8 | 1315.7 | 87 | 4465989.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465989.09 | 3394.3825 | 18760.49 | 2020-12-31
11 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 39 | 1993 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 950.7 | 751 | 26 | 113512.32 | 0 | 11351.23 | 0 | 0 | 102161.09 | 151.1482 | 14502.54 | 2020-12-31
12 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 40 | 1992 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 949.7 | 786.9 | 36 | 113452.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113452.77 | 144.1769 | 14502.54 | 2020-12-31
13 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 43 | 1992 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 846.4 | 754.7 | 35 | 115213.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115213.48 | 152.6613 | 14502.54 | 2020-12-31
14 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 28 | 1989 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 849.7 | 731.2 | 42 | 115440.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115440.85 | 157.8786 | 14502.54 | 2020-12-31
15 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 29 | 1988 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 828.5 | 735.9 | 38 | 2877604.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877604.43 | 3910.3199 | 14502.54 | 2020-12-31
16 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 32 | 1987 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 849.9 | 728.8 | 40 | 99402.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99402.05 | 136.3914 | 14502.54 | 2020-12-31
17 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 33 | 1988 |  | счет РО | Иной | 2 | 2 | 862.3 | 741.2 | 45 | 606881.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606881.81 | 818.7828 | 18760.49 | 2020-12-31
18 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 34 | 1989 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 822.8 | 727.5 | 20 | 3016808.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016808.63 | 4146.816 | 14502.54 | 2020-12-31
19 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 44 | 1996 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 851.9 | 756.5 | 32 | 115592.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115592.43 | 152.799 | 14502.54 | 2020-12-31
20 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 63 | 1994 |  | счет РО | Иной | 4 | 1 | 829.2 | 746.9 | 47 | 257424.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257424.53 | 344.6573 | 18760.49 | 2020-12-31
21 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 64 | 1991 |  | счет РО | Иной | 3 | 1 | 725.4 | 488.5 | 9 | 3058920.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058920.56 | 6261.864 | 18760.49 | 2020-12-31
22 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 25 | 1993 |  | счет РО | Панельный | 2 | 3 | 766.2 | 663.4 | 34 | 93879.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93879.52 | 141.5127 | 14502.54 | 2020-12-31
23 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 29 | 1995 |  | счет РО | Иной | 4 | 1 | 1672.1 | 1117.7 | 62 | 157666.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157666.68 | 141.0635 | 18760.49 | 2020-12-31
24 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 8 | 1992 |  | счет РО | Иной | 2 | 3 | 1012.6 | 878.6 | 63 | 65775.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65775.36 | 74.8638 | 18760.49 | 2020-12-31
25 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 120 | 1992 |  | счет РО | Панельный | 3 | 3 | 1215 | 1213.1 | 63 | 88063.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88063.13 | 72.5935 | 14502.54 | 2020-12-31
26 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 22 | 1987 |  | счет РО | Иной | 2 | 2 | 985 | 872.6 | 54 | 2954062.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2954062.08 | 3385.3565 | 18760.49 | 2020-12-31
27 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 4 | 1994 |  | счет РО | Иной | 4 | 2 | 1246.8 | 801.2 | 51 | 106529.67 | 0 | 10652.97 | 0 | 0 | 95876.7 | 132.9626 | 18760.49 | 2020-12-31
28 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 73 | 1994 |  | счет РО | Иной | 2 | 2 | 659.2 | 594.2 | 30 | 86819.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86819.69 | 146.1119 | 18760.49 | 2020-12-31
| Итого по Нефтеюганскому мун. р-ну | [6 empty] | 30599.8 | 26655 | 1483 | 24660166.87 | 0 | 22004.2 | 0 | 0 | 24638162.67 | 925.161
2021 год
Нефтеюганский муниципальный район
1 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 39 | 1993 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 950.7 | 751 | 26 | 3532158.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532158.98 | 4703.2743 | 16342.37 | 2021-12-31
2 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 40 | 1992 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 949.7 | 786.9 | 36 | 3532158.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532158.98 | 4488.7012 | 16342.37 | 2021-12-31
3 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 43 | 1992 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 846.4 | 754.7 | 35 | 3484506.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484506.86 | 4617.0755 | 16342.37 | 2021-12-31
4 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 28 | 1989 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 849.7 | 731.2 | 42 | 3509369.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509369.9 | 4799.4665 | 16342.37 | 2021-12-31
5 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 44 | 1996 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 851.9 | 756.5 | 32 | 3532158.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3532158.98 | 4669.0799 | 16342.37 | 2021-12-31
6 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 8 | 1992 |  | счет РО | Иной | 2 | 3 | 1012.6 | 878.6 | 63 | 1061785.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061785.93 | 1208.4975 | 19673.62 | 2021-12-31
7 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 4 | 1994 |  | счет РО | Иной | 4 | 2 | 1246.8 | 801.2 | 51 | 1312208.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312208.32 | 1637.8037 | 19673.62 | 2021-12-31
8 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 1 | 1994 |  | счет РО | Панельный | 5 | 6 | 5341 | 4796.9 | 346 | 289954.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289954.82 | 60.4463 | 16342.37 | 2021-12-31
9 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 18 | 1991 |  | счет РО | Панельный | 5 | 4 | 2882 | 2576.2 | 227 | 165307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165307.57 | 64.1672 | 16342.37 | 2021-12-31
10 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 2 | 1993 |  | счет РО | Панельный | 5 | 6 | 5513 | 4910.7 | 340 | 292851.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292851.75 | 59.6354 | 16342.37 | 2021-12-31
11 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 3 | 1993 |  | счет РО | Панельный | 5 | 6 | 5510 | 5095.1 | 330 | 291068.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291068.36 | 57.1271 | 16342.37 | 2021-12-31
12 | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 1 | 1996 |  | счет РО | Панельный | 3 | 2 | 1850 | 1249.4 | 63 | 207252.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207252.3 | 165.8815 | 16342.37 | 2021-12-31
13 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 1/2 | 1996 |  | счет РО | Панельный | 5 | 2 | 3659 | 2994.5 | 131 | 278144.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278144.18 | 92.885 | 16342.37 | 2021-12-31
14 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 21/22 | 1996 |  | счет РО | Панельный | 5 | 2 | 2891 | 2224.5 | 141 | 311760.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311760.65 | 140.1486 | 16342.37 | 2021-12-31
15 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 10/11/11а* | 1998 |  | счет РО | Панельный | 5 | 3 | 4236.2 | 3137.9 | 168 | 682820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682820 | 217.6041 | 16342.37 | 2021-12-31
16 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 4 | 1990 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 528.9 | 515.9 | 46 | 170524.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170524.37 | 330.5376 | 16342.37 | 2021-12-31
17 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 6 | 1994 |  | счет РО | Панельный | 4 | 2 | 1423.9 | 1172.1 | 89 | 205277.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205277.47 | 175.1365 | 16342.37 | 2021-12-31
| Итого по Нефтеюганскому мун. р-ну | [6 empty] | 40542.8 | 34133.3 | 2166 | 22859309.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22859309.42 | 669.707
2022 год
Нефтеюганский муниципальный район
1 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 13 | 1992 |  | счет РО | Иной | 2 | 2 | 672 | 571.2 | 33 | 1440484.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440484.73 | 2521.857 | 20657.3 | 2022-12-31
2 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 31 | 1994 |  | счет РО | Иной | 3 | 4 | 2156.8 | 2008.4 | 129 | 8498495.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8498495.85 | 4231.4757 | 20657.3 | 2022-12-31
3 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 32 | 1995 |  | счет РО | Иной | 3 | 3 | 1407.9 | 1268.9 | 67 | 8834884.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8834884.61 | 6962.6327 | 20657.3 | 2022-12-31
4 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 33 | 1995 |  | счет РО | Иной | 3 | 4 | 2257.6 | 2082.4 | 130 | 9583139.77 | 0 | 958313.98 | 0 | 0 | 8624825.79 | 4601.9688 | 20657.3 | 2022-12-31
5 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 34 | 1996 |  | счет РО | Иной | 3 | 3 | 1369.5 | 1284.9 | 48 | 3169333.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3169333.42 | 2466.5993 | 20657.3 | 2022-12-31
6 | п. Куть-Ях, д. 11 | 1994 |  | счет РО | Иной | 2 | 3 | 1031.6 | 950.9 | 50 | 3051179.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3051179.55 | 3208.7281 | 20657.3 | 2022-12-31
7 | п. Куть-Ях, д. 12 | 1995 |  | счет РО | Иной | 2 | 3 | 1026 | 948.8 | 57 | 3044441.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044441.22 | 3208.7281 | 20657.3 | 2022-12-31
8 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 32 | 1987 |  | счет РО | панельный | 2 | 2 | 849.9 | 728.8 | 40 | 2694796.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694796.56 | 3697.5804 | 16342.37 | 2022-12-31
9 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 45 | 1995 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 828.2 | 757.4 | 39 | 4202475.88 | 0 | 420247.59 | 0 | 0 | 3782228.29 | 5548.5554 | 17159.49 | 2022-12-31
10 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 55 | 1995 |  | спецсчет ТСЖ | Панельный | 2 | 2 | 830.4 | 755.8 | 40 | 3186025.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3186025.02 | 4215.434 | 17159.49 | 2022-12-31
11 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 63 | 1994 |  | счет РО | Иной | 4 | 1 | 829.2 | 746.9 | 47 | 5989224.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5989224.15 | 8018.7765 | 19673.62 | 2022-12-31
12 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 25 | 1993 |  | счет РО | Панельный | 2 | 3 | 766.2 | 663.4 | 34 | 2452974.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2452974.8 | 3697.5803 | 16342.37 | 2022-12-31
13 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 29 | 1995 |  | счет РО | Иной | 4 | 1 | 1672.1 | 1117.7 | 62 | 3586395.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586395.4 | 3208.7281 | 19673.62 | 2022-12-31
14 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 120 | 1992 |  | счет РО | Панельный | 3 | 3 | 1215 | 1213.1 | 63 | 2437547.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437547.66 | 2009.3543 | 16342.37 | 2022-12-31
15 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 73 | 1994 |  | счет РО | Иной | 2 | 2 | 659.2 | 594.2 | 30 | 2858130.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2858130.74 | 4810.0484 | 19673.62 | 2022-12-31
16 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 1 | 1994 |  | счет РО | Панельный | 5 | 6 | 5341 | 4796.9 | 346 | 19277342.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19277342.87 | 4018.7085 | 17159.49 | 2022-12-31
17 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 18 | 1991 |  | счет РО | Панельный | 5 | 4 | 2882 | 2576.2 | 227 | 5358783.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5358783.87 | 2080.1117 | 17159.49 | 2022-12-31
18 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 2 | 1993 |  | счет РО | Панельный | 5 | 6 | 5513 | 4910.7 | 340 | 19734671.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19734671.9 | 4018.7085 | 17159.49 | 2022-12-31
19 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 3 | 1993 |  | счет РО | Панельный | 5 | 6 | 5510 | 5095.1 | 330 | 20475721.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20475721.75 | 4018.7085 | 17159.49 | 2022-12-31
20 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 4* | 1995 |  | спецсчет | Панельный | 5 | 6 | 5362 | 4915.7 | 300 | 37590250.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37590250.83 | 7646.9782 | 17159.49 | 2022-12-31
21 | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 1 | 1996 |  | счет РО | Иной | 3 | 2 | 1850 | 1249.4 | 63 | 6012079.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6012079.46 | 4811.9733 | 20657.3 | 2022-12-31
22 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 1/2 | 1996 |  | счет РО | Панельный | 5 | 2 | 3659 | 2994.5 | 131 | 5805128.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5805128.03 | 1938.5968 | 17159.49 | 2022-12-31
23 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 21/22 | 1996 |  | счет РО | Панельный | 5 | 2 | 2891 | 2224.5 | 141 | 4627208.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627208.58 | 2080.1117 | 17159.49 | 2022-12-31
24 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 4 | 1990 |  | счет РО | Панельный | 2 | 2 | 528.9 | 515.9 | 46 | 1907581.7 | 0 | 190758.17 | 0 | 0 | 1716823.53 | 3697.5803 | 17159.49 | 2022-12-31
25 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 6 | 1994 |  | счет РО | Панельный | 4 | 2 | 1423.9 | 1172.1 | 89 | 4333933.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333933.93 | 3697.5804 | 17159.49 | 2022-12-31
| Итого по Нефтеюганскому мун. р-ну | [6 empty] | 52532.4 | 46143.8 | 2882 | 190152232.28 | 0 | 1569319.74 | 0 | 0 | 188582912.54 | 4120.862