## 2020-2022
II. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах
ГОД | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
[5 empty] | ремонт инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фасада с утеплением | ремонт фундамента
[5 empty] | электроснабжение | теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение
|  | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | тип | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
2020 год
Нефтеюганский район
1 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 13 | 38401.8 |  | 38401.8
2 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 31 | 101759.53 |  | 101759.53
3 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 32 | 90625.46 |  | 90625.46
4 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 33 | 103098.47 |  | 103098.47
5 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 34 | 139167.41 |  | 139167.41
6 | п. Куть-Ях, д. 10 | 3999081.29 | 83787.29 |  |  | 577668 | 229116 | 149841.6 | 1053234 | [6 empty] | 1905434.4
7 | п. Куть-Ях, д. 11 | 118329.92 |  | 118329.92
8 | п. Куть-Ях, д. 12 | 117996.44 |  | 117996.44
9 | п. Куть-Ях, д. 3 | 463643.06 | 7754.66 |  | 455888.4
10 | п. Куть-Ях, д. 9 | 3873110.8 | 81148 |  |  | 579152.4 | 190807.2 | 114543.6 | 1024233.6 | [6 empty] | 1883226
11 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 39 | 113512.32 |  | 113512.32
12 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 40 | 113452.77 |  | 113452.77
13 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 43 | 115213.48 |  | 115213.48
14 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 28 | 115440.85 |  | 115440.85
15 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 29 | 2877604.43 | 43247.37 | [13 empty] | 2834357.06
16 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 32 | 99402.05 |  | 99402.05
17 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 33 | 606881.81 | 10150.4 |  | 437402.64 |  | 72425.35 | 86903.42
18 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 34 | 3016808.63 | 40193.59 | [9 empty] | скатная | 2976615.04
19 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 44 | 115592.43 |  | 115592.43
20 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 100 | 784748.98 | 16441.77 |  |  | 768307.21
21 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 104 | 799083.53 | 16742.11 |  |  | 782341.42
22 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 63 | 257424.53 |  | 257424.53
23 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 64 | 3058920.56 | 40721.39 | [9 empty] | скатная | 3018199.17
24 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 25 | 93879.52 |  | 93879.52
25 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 29 | 157666.68 |  | 157666.68
26 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 8 | 65775.36 |  | 65775.36
27 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 120 | 88063.13 |  | 88063.13
28 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 22 | 2954062.08 | 61892.43 | [12 empty] | 2892169.65
29 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 4 | 106529.67 |  | 106529.67
30 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 73 | 86819.69 |  | 86819.69
Итого по Нефтеюганскому району |  | 24672096.68 | 402079.01 | 2238151.51 | 893291.04 | 2707469.03 | 492348.55 | 351288.62 | 2077467.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5994814.21 | 0 | 6680830.05 | 2834357.06 | 0
2021 год
Нефтеюганский район
1 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 39 | 1852416.07 | 38811.15 | [9 empty] | скатная | 1813604.92
2 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 40 | 1940966.97 | 40666.43 | [9 empty] | скатная | 1900300.54
3 | п. Сингапай, ул. Круг Б-3, д. 43 | 1861542.48 | 39002.36 | [9 empty] | скатная | 1822540.124
4 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 28 | 1803577.4 | 37787.9 | [9 empty] | скатная | 1765789.5
5 | п. Сингапай, ул. Круг Б-4, д. 32 | 2694796.56 | 56460.39 | [13 empty] | 2638336.168
6 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 44 | 1865982.36 | 39095.38 | [9 empty] | скатная | 1826886.98
7 | пгт. Пойковский, мкр. 1-й, д. 63 | 5989224.15 | 125484.04 | [9 empty] | скатная | 2346386.35 |  |  | 3517353.76
8 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 25 | 2452974.8 | 51393.83 | [13 empty] | 2401580.97
9 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 29 | 3586395.4 | 75140.85 | [9 empty] | скатная | 3511254.55
10 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 8 | 2296581.94 | 48117.15 |  |  | 1084640.48 | 787313.46 | 376510.85
11 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 9 | 185461.94 |  | 185461.94
12 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 120 | 2437547.66 | 51070.61 |  |  | 1151219.77 | 835643.94 | 399613.34
13 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 4 | 4188530.5 | 87756.56 |  |  | 1978178.82 | 1435910.64 | 686684.48
14 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 73 | 2858130.74 | 59882.51 | [13 empty] | 2798248.23
15 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 1 | 943672.55 |  | 943672.55
16 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 18 | 262325.43 |  | 262325.43
17 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 2 | 966059.91 |  | 966059.91
18 | пгт. Пойковский, мкр. 3-й, д. 22 | 3364350.65 | 70488.65 |  | 504715.2 | 1209838.8 | 620696.4 | 285494.4 | 673117.2
19 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 3 | 1002336.1 |  | 1002336.1
20 | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 1 | 245788.84 |  | 245788.84
21 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 1/2 | 284175.06 |  | 284175.06
22 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 21/22 | 226513.05 |  | 226513.05
23 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 4 | 45389.4 |  | 45389.4
24 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 6 | 103122.53 |  | 103122.53
Итого по Нефтеюганскому району |  | 43457862.49 | 821157.81 | 4264844.81 | 504715.2 | 5423877.87 | 3679564.44 | 1748303.07 | 673117.2 | 0 | 0 | 0 | - | 14986762.96 | 0 | 0 | 11355519.13 | 0
2022 год
Нефтеюганский район
1 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 13 | 1440484.73 | 30180.51 |  |  | 1410304.22
2 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 31 | 8498495.85 | 178057.38 |  |  | 4958779.77 | 2274122.58 | 1087536.12
3 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 32 | 8834884.61 | 185105.28 |  |  | 3132939.48 | 3732077.28 | 1784762.57
4 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 33 | 9583139.77 | 200782.45 |  |  | 5141487.25 | 1371947.59 | 2868922.48
5 | п. Каркатеевы, ул. Центральная, д. 34 | 3169333.42 | 66402.72 | [9 empty] | скатная | 3102930.7
6 | п. Куть-Ях, д. 11 | 3051179.55 | 63927.2 | [9 empty] | скатная | 2987252.35
7 | п. Куть-Ях, д. 12 | 3044441.22 | 63786.02 | [9 empty] | скатная | 2980655.2
8 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 45* | 3192769.71 | 63771.95 | 148999.89 |  | 1437530.05 | 1043469.98 | 498997.84
9 | п. Сингапай, ул. Круг В-1, д. 55* | 3186025.02 | 63637.24 | 148685.13 |  | 1434493.28 | 1041265.66 | 497943.71
10 | пгт. Пойковский, мкр. 2-й, д. 9 | 3788616.56 | 79377.71 | [9 empty] | скатная | 3709238.85
11 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 1 | 19277342.87 | 403891.85 |  |  | 9104420.26 | 6608689.13 | 3160341.63
12 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 18 | 5358783.87 | 112275.28 |  |  |  | 3549230.74 | 1697277.85
13 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 2 | 19734671.9 | 413473.64 |  |  | 9320410.39 | 6765471.39 | 3235316.48
14 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 3 | 20475721.75 | 428999.85 |  |  | 9670397.9 | 7019519.27 | 3356804.73
15 | пгт. Пойковский, мкр. 4-й, д. 4 | 37590250.83 | 750822.63 | 1754258.49 |  | 9329900.29 | 6772359.89 | 3238610.63 | 3873276.66 |  |  |  | плоская | 11871022.24
16 | пгт. Пойковский, мкр. 6-й, д. 1 | 6012079.46 | 125962.89 | [13 empty] | 5886116.57
17 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 1/2 | 5805128.03 | 121626.92 | [13 empty] | 5683501.11
18 | пгт. Пойковский, мкр. 7-й, д. 21/22 | 4627208.58 | 96947.59 | [9 empty] | скатная | 4530260.99
19 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 4 | 1907581.7 | 39966.96 | [13 empty] | 1867614.74
20 | пгт. Пойковский, мкр. Дорожник, д. 6 | 4333933.93 | 90803 | [13 empty] | 4243130.93
Итого по Нефтеюганскому району |  | 172912073.36 | 3579799.07 | 2051943.51 | 0 | 54940662.89 | 40178153.51 | 21426514.04 | 3873276.66 | 0 | 0 | 0 | - | 29181360.33 | 0 | 0 | 17680363.35 | 0

## Примечания
№ п/п | Искл (-) /вкл(+) | Год | МО | Адрес | Стоимость капремонта, всего | Примечания
1 | + | 2021 | Когалым | ул. Дружбы Народов, д. 18 | 3882845.15 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
2 | + | 2021 | Когалым | ул. Мира, д. 14 | 1701008.29 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
3 | - | 2020 | Когалым | ул. Степана Повха, д. 4 | 536269.32 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
4 | + | 2021 | Когалым | ул. Степана Повха, д. 4 | 536269.32 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
5 | - | 2020 | Лангепас | ул. Мира, д. 11 | 5916147.77 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
6 | + | 2021 | Лангепас | ул. Мира, д. 11 | 5916147.77 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
7 | + | 2021 | Лангепас | ул. Парковая, д. 1 | 5916147.77 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
8 | - | 2020 | Лангепас | ул. Парковая, д. 1 | 5916147.77 | Перенос на 2021 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
9 | - | 2020 | Лангепас | ул. Парковая, д. 11 | 5916147.77 | Перенос на 2021 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
10 | + | 2021 | Лангепас | ул. Парковая, д. 11 | 5916147.77 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
11 | + | 2021 | Лангепас | ул. Парковая, д. 7 | 4029396.04 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
12 | - | 2020 | Лангепас | ул. Парковая, д. 7 | 4029396.04 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
13 | + | 2021 | Лангепас | ул. Парковая, д. 7А | 1948273.52 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
14 | - | 2020 | Лангепас | ул. Парковая, д. 7А | 1948273.52 | Перенос на 2021 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
15 | - | 2020 | Лангепас | ул. Солнечная, д. 2 | 2542790.83 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
16 | - | 2020 | Лангепас | ул. Солнечная, д. 8 | 2039546.23 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
17 | + | 2021 | Лангепас | ул. Солнечная, д. 8 | 2039546.23 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
18 | + | 2021 | Лангепас | ул. Солнечная, д. 2 | 2542790.83 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
19 | - | 2020 | Лангепас | ул. Солнечная, д. 6 | 1536168.03 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
20 | + | 2021 | Лангепас | ул. Солнечная, д. 6 | 1536168.03 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
21 | - | 2020 | Мегион | ул. Ленина, д. 4, корп. 1 | 834021.46 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
22 | + | 2021 | Мегион | ул. Ленина, д. 4, корп. 1 | 834021.46 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
23 | - | 2020 | Мегион | ул. Свободы, д. 29, корп. 2 | 208864.86 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
24 | + | 2021 | Мегион | ул. Свободы, д. 29, корп. 2 | 208864.86 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
25 | - | 2020 | Мегион | ул. Строителей, д. 3, корп. 2 | 4415257.2 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
26 | + | 2021 | Мегион | ул. Строителей, д. 3, корп. 2 | 4415257.2 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
27 | - | 2020 | Мегион | ул. Сутормина, д. 4 | 1070374.1 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
28 | + | 2021 | Мегион | ул. Сутормина, д. 4 | 1070374.1 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
29 | - | 2020 | Мегион | ул. Чехова, д. 1, корп. 1 | 1173444.68 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
30 | + | 2021 | Мегион | ул. Чехова, д. 1, корп. 1 | 1173444.68 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
31 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 16А, д. 87 | 35436 | Включили доп. работы (33/01-СД-1870 от 03.11.2020)
32 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 19 | 1389763.5 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
33 | - | 2020 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 1А | 1621152.41 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
34 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 1А | 1621152.41 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
35 | - | 2020 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 22 | 1550641.52 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
36 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 22 | 1550641.52 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
37 | - | 2020 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 23 | 5319410.71 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
38 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 23 | 5319410.71 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
39 | - | 2020 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 6 | 14173524.43 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
40 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 2-й, д. 6 | 14173524.43 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
41 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 5 | 9109012.42 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
42 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 12 | 1464095.09 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
43 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 13 | 1226015.53 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
44 | - | 2020 | Нефтеюганск | мкр. 3-й, д. 5 | 9109012.42 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
45 | + | 2021 | Нефтеюганск | мкр. 5-й, д. 65 | 417813.07 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
46 | + | 2021 | Нефтеюганский район | п.г. Пойковский, мкр. 3, д. 22 | 3364350.65 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2017от 27.11.2020)
47 | + | 2021 | Нижневартовск | б-р. Комсомольский, д. 14А | 781738.68 | Перенос на 2021 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
48 | + | 2021 | Нижневартовск | пр-кт. Победы, д. 12 | 512484.6 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
49 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. 60 лет Октября, д. 5а | 2486103.35 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
50 | - | 2020 | Нижневартовск | ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1249537.8 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
51 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. 60 лет Октября, д. 7 | 1249537.8 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
52 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Менделеева, д. 4а | 1031192.12 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
53 | - | 2020 | Нижневартовск | ул. Мира, д. 34А | 910814.19 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
54 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Мира, д. 34А | 910814.19 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
55 | - | 2020 | Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 21 | 450988.97 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
56 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 21 | 450988.97 | Перенос на 2021 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
57 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 64 | 1444973.83 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
58 | - | 2020 | Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 68 | 155203.81 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
59 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 68 | 155203.81 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
60 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Нефтяников, д. 78 | 2475285.76 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
61 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Спортивная, д. 13а | 1937418.19 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
62 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Чапаева, д. 67 | 558467.49 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
63 | + | 2021 | Нижневартовск | ул. Чапаева, д. 69 | 668148.51 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
64 | - | 2020 | Нижневартовский район | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 4 | 2113014.71 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 25.11.2020)
65 | + | 2021 | Нижневартовский район | пгт. Излучинск, ул. Набережная, д. 4 | 2113014.71 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 25.11.2020)
66 | - | 2020 | Нягань | мкр. 1-й, д. 21 | 1319502.82 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
67 | + | 2021 | Нягань | мкр. 1-й, д. 21 | 1319502.82 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
68 | + | 2020 | Нягань | ул. Интернациональная, д. 135* | 542609.53 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
69 | + | 2021 | Радужный | мкр. 1-й, д. 14 | 5354173.49 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2014 от 26.11.2020)
70 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Гагарина, д. 75 | 309590.6 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
71 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Гастелло, д. 41 | 8492388.63 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
72 | - | 2020 | Советский район | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 16 | 544278 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
73 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 16 | 544278 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
74 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 18 | 66737.92 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
75 | - | 2020 | Советский район | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 2 | 478488.03 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
76 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 2 | 478488.03 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
77 | - | 2020 | Советский район | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 6 | 551495.94 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
78 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Железнодорожная, д. 6 | 551495.94 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
79 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Киевская, д. 31 | 17319249.52 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
80 | - | 2020 | Советский район | г. Советский, ул. Кошевого, д. 7 | 281170.04 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
81 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Советская, д. 2 | 4275825.04 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
82 | + | 2021 | Советский район | г. Советский, ул. Советская, д. 31 | 583342.42 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
83 | - | 2021 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 16 | 139974.8 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
84 | - | 2022 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 16 | 2859403.39 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
85 | - | 2021 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 39 | 153975.2 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
86 | - | 2022 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Обская, д. 39 | 3145405.23 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
87 | - | 2021 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 4 | 162664.6 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
88 | - | 2022 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 4 | 3322912.44 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
89 | - | 2021 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 8 | 118333.16 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
90 | - | 2022 | Советский район | пгт. Коммунистический, ул. Тюменская, д. 8 | 2417309.84 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
91 | + | 2021 | Сургут | пр-кт. Мира, д. 35КОРП3 | 11028208.68 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
92 | + | 2021 | Сургут | пр-кт. Мира, д. 8 | 6568953.67 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
93 | + | 2021 | Сургут | проезд Дружбы, д. 15 | 6011878.14 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
94 | + | 2021 | Сургут | проезд. Дружбы, д. 10 | 2129691.13 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
95 | + | 2021 | Сургут | ул. 30 лет Победы, д. 28 | 9305638.99 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
96 | + | 2021 | Сургут | ул. 30 лет победы, д. 9А | 1669452.37 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
97 | + | 2021 | Сургут | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5А | 2828792.9 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
98 | - | 2020 | Сургут | ул. Бажова, д. 13 | 9677250.84 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
99 | + | 2021 | Сургут | ул. Бажова, д. 13 | 9677250.84 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
100 | + | 2021 | Сургут | ул. Грибоедова, д. 11 | 3699606.66 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
101 | + | 2021 | Сургут | ул. Григория Кукуевицкого, д. 12/1 | 6911002.49 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
102 | - | 2020 | Сургут | ул. Ленинградская, д. 1 | 17011937.9 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
103 | + | 2021 | Сургут | ул. Ленинградская, д. 1 | 17011937.9 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
104 | + | 2021 | Сургут | ул. Ленинградская, д. 3 | 14457353.4 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
105 | + | 2021 | Сургут | ул. Магистральная, д. 26 | 2609420.17 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
106 | + | 2021 | Сургут | ул. Мелик-Карамова, д. 76в | 3564888.51 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
107 | + | 2021 | Сургут | ул. Просвещения, д. 48 | 5319772.25 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
108 | + | 2021 | Сургут | ул. Просвещения, д. 49 | 5100564.88 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
109 | + | 2021 | Сургут | ул. Федорова, д. 69 | 13882460.24 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
110 | + | 2021 | Сургут | ул. Энергетиков, д. 41 | 4179808.42 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
111 | + | 2021 | Сургут | ул. Энергетиков, д. 43 | 838028.06 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
112 | + | 2021 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 3 | 4442930.72 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
113 | + | 2021 | Сургутский район | г. Лянтор, мкр. 4-й, д. 5 | 9399043.15 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
114 | + | 2021 | Сургутский район | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 5 | 1812285.6 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
115 | - | 2020 | Сургутский район | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 6 | 3845835.85 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
116 | + | 2021 | Сургутский район | г. Лянтор, ул. Салавата Юлаева, д. 6 | 3845835.85 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
117 | + | 2021 | Сургутский район | п. АСС ГПЗ, д. 36 | 1965486.07 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
118 | + | 2021 | Сургутский район | п. Солнечный, ул. Сибирская, д.4а | 6217649.65 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
119 | + | 2021 | Сургутский район | пгт. Белый Яр, ул. Шукшина, д. 11 | 282868.77 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
120 | - | 2020 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 13А | 10830745.62 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
121 | + | 2021 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Ленина, д. 13А | 10830745.62 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
122 | + | 2021 | Сургутский район | пгт. Федоровский, ул. Пионерная, д. 31а | 1067365.35 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
123 | + | 2021 | Сургутский район | с. Локосово, ул. Центральная, д. 42 | 2289521.35 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2019 от 27.11.2020)
124 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 144 | 63916.5 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
125 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 144 | 1305686.16 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
126 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190А | 215777.39 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
127 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190А | 4407900.46 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
128 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190Б | 179856.2 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
129 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 190Б | 4874882.53 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
130 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 27 | 273972.5 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
131 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 27 | 3671663.03 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
132 | + | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 290 | 3545063.68 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
133 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Гагарина, д. 290 | 3545063.68 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
134 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Горная, д. 19 | 258514.66 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
135 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Горная, д. 19 | 5280937.42 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
136 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Кирова, д. 14 | 94993.59 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
137 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Кирова, д. 14 | 1393749.97 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
138 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 103 | 159660.08 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
139 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 103 | 3261536.19 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
140 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 105 | 293893.01 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
141 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Ленина, д. 105 | 6003646.36 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
142 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Менделеева, д. 7 | 72550.87 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
143 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Менделеева, д. 7 | 4609192.13 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
144 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 107В | 191017.82 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
145 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 107В | 3902112.01 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
146 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 117А | 59122.28 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
147 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 117А | 1207750.02 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
148 | + | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Мира, д. 74 | 1610349.22 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
149 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Свердлова, д. 11А | 62642.26 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
150 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Свердлова, д. 11А | 2573049.47 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
151 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Свободы, д. 9 | 69733.98 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
152 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Свободы, д. 9 | 1424525.66 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
153 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 101 | 51634.88 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
154 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Строителей, д. 101 | 507832.78 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
155 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Чкалова, д. 33 | 59270.11 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
156 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Чкалова, д. 33 | 2456145.47 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
157 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 18 | 77896.13 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
158 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 18 | 5701199.45 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
159 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 20 | 218619.8 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
160 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 20 | 4465965.37 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
161 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 39 | 50006.18 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
162 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 39 | 513923.88 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
163 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 41 | 107070.16 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
164 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 41 | 2460846.84 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
165 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 43 | 49983.83 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
166 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 43 | 503651.59 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
167 | - | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 55 | 130527.46 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
168 | - | 2022 | Ханты-Мансийск | ул. Шевченко, д. 55 | 2666415.02 | МКД исключен из ДПКР (превышение стоимости ККР)
169 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Ямская, д. 1 | 4071696.38 | Перенос по началу отопительного сезона
170 | + | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Ямская, д. 1 | 4071696.38 | Перенос по началу отопительного сезона
171 | - | 2020 | Ханты-Мансийск | ул. Ямская, д. 3/1 | 2708795.1 | Перенос по началу отопительного сезона
172 | + | 2021 | Ханты-Мансийск | ул. Ямская, д. 3/1 | 2708795.1 | Перенос по началу отопительного сезона
173 | - | 2020 | Югорск | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1062925.97 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
174 | + | 2021 | Югорск | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1062925.97 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
175 | + | 2021 | Югорск | ул. Геологов, д. 13 | 459630 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
176 | + | 2021 | Югорск | ул. Железнодорожная, д. 31 | 3700566.03 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)
177 | + | 2021 | Югорск | ул. Толстого, д. 14 | 7218451.27 | Перенос с 2020 по COVID (33/01-сд-2013 от 26.11.2020)