## В ХМАО (hidden)
| Согласовано исполняющий обязанности ДСиЖКК НР _____________________ К.В.Юношева "____"_______________2024 г. | [6 empty] | Утверждаю Исполняющий обязанности Главы Нефтеюганского района ____________________С.А.Кудашкин "___"______________2024 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов МО Нефтеюганский район
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс.руб |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель ФИО
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Бюджет автономного округа | Средства ППК "Фонд развития" | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10
1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 74393.8524 | #VALUE! | 31744.2 | 0 | #VALUE!
Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
Магистральных ветхих
с.п.Салым
1 | «Магистральная сеть водоснабжения 1,2 квартал», «Магистральная сеть теплоснабжения 1,2 квартал» (замена участка сетей ТВС от врезки на ул.Строителей до ул. Таежной протяженностью 84 м., замена участка сетей ТВС от врезки 6,7 квартала к ул. 45 лет Победы протяженностью 126 м.) | м.п. | 75*3 | 12213.0808 | 0 | 0 | 0 | 12213.0808 | Срок выполнения работ 90 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 75*3 | 12213.0808 | 0 | 0 | 0 | 12213.0808
Внутриквартальных ветхих
сп.Куть-Ях
1 | «Внутриквартальные тепловые сети» (замена участка сети ТВС по эстакаде возле ж.д.№4) | м.п. | 4*60 | 1959.7773 | 0 | 0 | 0 | 1959.7773 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 4*60 | 1959.7773 | 0 | 0 | 0 | 1959.7773
с.п.Сентябрьский
1 | «Сети тепловодоснабжения» (Замена участка сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ДК "Жемчужина Югры") | м.п. | 75*3 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 75*3 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650
г.п. Пойковский
1 | Замена вводных трубопроводов на магазин "СИМ" | км | 0,03х3 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 2-3кв. | Начальник ЦВКиМС ПМУП "УТВС" Фархутдинов И.Г.
2 | «Сети ТВС» (Замена сети ТВС от проектируемой ТК-4А до проектируемой ТК-4Б в мкр. «Дорожник») | м.п. | 50х3 | 2234.2804 | 0 | 0 | 0 | 2234.2804 | Срок выполнения работ 30 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
3 | «Ввод ТВС от ТК 4-13 до жилого дома №6, мкр.4» (Замена участка сетей ТВС от ТК4-13 до ж.д. №6) | м.п. | 19х5 | 591.8745 | 0 | 0 | 0 | 591.8745 | Срок выполнения работ 30 дней, начало - после завершения отопительного сезона.
| Итого |  |  | 2826.1549 | 580 | 0 | 0 | 3406.1549
сп.Сингапай
1 | "Сети теплоснабжения к д.№10а (КДМ)", "Сети теплоснабжения к д.№10 (КДМ)", "Сети водоснабжения к д.№10а (КДМ)", "Сети водоснабжения к д. №10 (КДМ)" (Замена участка сетей тепловодоснабжения от УТ-13 (участок перед дорогой) до ж.д. 10а, с заменой вводных участков до ж.д.№10 и №20 в пер.Восточный) | м.п. | 120*3 | 4603.9351 | 0 | 0 | 0 | 4603.9351 |  | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 4603.9351 | 0 | 0 | 0 | 4603.9351
п.Чеускино
1 | "Инженерные сети ТВС и КС, тепловые сети 1" (замена участка сетей ТВС по ул. Зеленая от УТ-13 до ТК-15) | м.п. | 360*3 | 5061.4531 | 0 | 0 | 0 | 5061.4531 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 5061.4531 | 0 | 0 | 0 | 5061.4531
с.п.Салым
1 | «Сети тепловодоснабжения по объекту: «Застройка 2 микр.» (замена сетей ТВС от ЦТП до ж/д №18) | м.п. | 101*6 | 8937.3376 | 0 | 0 | 0 | 8937.3376 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 8937.3376 | 0 | 0 | 0 | 8937.3376
Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
Магистральных ветхих
гп.Пойковский
1 | Капитальный ремонт объекта «Магистральные сети ТС от ТК-2 до ТК-8» (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8), «Магистральные сети ХВС от ТК-2 до ТК-8» (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8) |  |  | 23600.2 | 0 | 31744.2 | 0 | 55344.4 | Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Срок - 90 дней. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 23600.2 | 0 | 31744.2 | 0 | 55344.4
сп.Сингапай
1 | Капитальный ремонт объекта "Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9" (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9), "Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9" (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9) | - | - | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 | Срок выполнения работ 90 дней, начало - на следующий день с даты заключения договора | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 890
ВСЕГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 60741.9387 | 580 | 31744.2 | 0 | 93066.1387
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОВ И КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | [13 empty] | #REF!
г.п. Пойковский котельная №3"А"
1 | ЭПБ котла№1 ДЕ-25/14ГМ с Горелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | I кв. март | Нач. ЦТС Гусенов А.Т.
2 | ЭПБ котла№2 ДЕ-25/14ГМ с Горелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | I кв. март
3 | Тех. диагностирование котла №3 ДЕ-25/14 ГМ | шт | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | I кв.февраль
4 | Тех. диагностирование экономайзера №3 ЭБ1-808 | шт | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | I кв.февраль
5 | ЭПБ здание котельной | м2 | 918 | 0 | 417.72 | 0 | 0 | 417.72 | III кв. июль
6 | ЭПБ газопровода от АГРС до котельной №3 | м | 889 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | II кв. июнь
7 | РНИ котла ДЕ-25/14ГМ №3 | шт | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | III кв.ноябрь
8 | РНИ котла ДЕ-25/14ГМ №4 | шт | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | Iкв. Февраль
9 | Тех.диагностирования.Резервуа стальной РГС V-100м3 | шт | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | II кв. июль
| Итого |  |  | 0 | 1022,72 | 0 | 0 | 1022.72
г.п. Пойковский котельная №3"Б"
1 | ЭПБ котла №1 ДЕ 25/14ГМ сгорелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 кв. январь | Нач. ЦТС Гусенов А.Т.
2 | ЭПБ котла №2 ДЕ 25/14ГМ с горелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 кв. январь
3 | ЭПБ котла №3 ДЕ 25/14ГМ с горелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 кв. февраль
4 | ЭПБ здание котельной | м2 | 1218.2 | 0 | 518.4 | 0 | 0 | 518.4 | II кв. июнь
5 | ЭПБ газопровода от ГРП до котельной №3 | м | 1500 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | II кв. июнь
6 | ТЕХ.диагностривание резервуара стального РГС-V-200М3 | шт | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | II кв. июнь
7 | РНИ котла ДЕ-25/14ГМ № 1,2,4 | шт | 3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | III кв.ноябрь
8 | Обеспечение антитеррористической защишенности котельных 3А и 3Б | шт | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | в теч. года
| Итого |  |  | 0 | 2413.4 | 0 | 0 | 2413.4
г.п. Пойковский котельная "Дорожник"
1 | ЭПБ газосепоратора ГС1-0.8-400-2 | шт | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | II кв. апрель | Нач. ЦТС Гусенов А.Т.
2 | ЭПБ здания котельной | м2 | 766 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 1 кв. февраль
3 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-21 Ду-0,53м | шт | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | III кв. июль
4 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-14 Ду-0,53м | шт | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | III кв. июль
5 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-19.5 Ду-0,53м | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | III кв. июль
6 | Тех. диагностирование котлов ВК-21 | шт | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | II кв. май
7 | Тех. диагностирование котлов ВВД-1.8 | шт | 4 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | II кв. май
8 | Тех. диагностирование резервуара стального РГС V-50м3 | шт | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | III кв. июль
| Итого |  |  | 0 | 1277 | 0 | 0 | 1277
Котельная " Лемпино"
1 | ЭПБ здания котельной | м2 | 243,7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 кв. февраль | Нач. ЦТС Гусенов А.Т.
2 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-16.7м. Ду-0,53м | шт | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | II кв. июнь
3 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-17.5 Ду-0,53м | шт | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | II кв. июнь
4 | Тех. диагностирование резервуара стального РГС V-16.4м3 | шт | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | II кв. июнь
5 | РНИ котла ВВД-1.8 стац. №1, 3, 4 | шт | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | II кв. май
| Итого |  |  | 0 | 489 | 0 | 0 | 489
п. Юганская Обь ( Котельная)
1 | Замена регулятора давления на горелках PN-91 | шт | 3 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 3-4 кв. | Начальник БТВС Абрамов А.А.
2 | Замена фильтров тонкой очистки на горелках PN-91 | шт | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3-4 кв.
3 | Приобритение нефтяных насосов на горелки PN-91 НМШФ-0,8-25-0,63/25Ю | шт | 2 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 132.8 | 2-3 кв.
4 | Техническое освидетельствование резервуара РГС V=50v3 | шт | 1 | 0 | 45.12 | 0 | 0 | 45.12 | 2-3кв.
5 | РНИ котла ВК-21 №1,№4 | шт | 2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 41.4 | 1-2 кв.
6 | Техническое освидетельствование здания котельной | шт | 1 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 82.1 | 2-3 кв.
7 | Тех.диагностирование котлов ВК-21 №2,3,5 | шт | 3 | 0 | 57.45 | 0 | 0 | 57.45 | 2-3кв.
8 | Экспертиза промышленной безопасности металлических дымовых труб Н-12м, Ду 0,72м - 2шт, Н-15м, Ду 0,72м - 1шт | шт | 3 | 0 | 68.55 | 0 | 0 | 68.55 | 2-3кв.
| Итого |  |  | 0 | 722.42 | 0 | 0 | 722.42
п. Усть-Юган (с.п. Усть-Юган)
1 | Экспертиза промышленной безопасности металлических дымовых труб Н-24м, Ду 0,72м - 1шт, Н-18м, Ду 0,72м - 1шт | шт | 2 | 0 | 56.23 | 0 | 0 | 56.23 | 2-3кв. | Начальник БТВС Абрамов А.А.
2 | Техническое освидетельствование резервуара РГС V=50v3 (подз.), РГС V=5v3, РВС V=200v3 | шт | 3 | 0 | 67.34 | 0 | 0 | 67.34 | 2-3кв.
3 | Техническое освидетельствование здания котельной | шт | 1 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 71.1 | 2-3 кв.
4 | Тех.диагностирование котлов ВК-21 №1,2; КВСА-3due.№3, ВВД-1,8 №4. | шт | 4 | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 91.92 | 1 кв.
5 | Замена регулятора давления на горелках PN-91 | шт | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3-4 кв.
6 | Замена фильтров тонкой очистки на горелках PN-91 | шт | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3-4 кв.
7 | Приобритение нефтяных насосов на горелки PN-91 НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю | шт | 1 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 66.4 | 2-3 кв.
8 | РНИ котлов ВК-21 №1,2; КВСА-3due.№3, ВВД-1,8 №4. | шт | 4 | 0 | 151.152 | 0 | 0 | 151.152 | 2-3 кв.
| Итого |  |  | 0 | 599.142 | 0 | 0 | 599.142
Станция Усть-Юган
1 | Техническое освидетельствование здания котельной | шт | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2-3 кв. | Начальник БТВС Абрамов А.А.
2 | Техническое освидетельствование резервуара РГС V=98v3 - 1шт. | шт | 2 | 0 | 47.04 | 0 | 0 | 47.04 | 2-3кв.
3 | Экспертиза промышленной безопасности кирпичнойх дымовой трубы Н-30м, Ду 1м-3м | шт | 1 | 0 | 56.24 | 0 | 0 | 56.24 | 2-3кв.
4 | Замена фильтров на горелку 7S2-T/D | шт | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2-3 кв.
5 | РНИ котлов КВа-1,5 №1, №2 | шт | 2 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | 1-2 кв.
6 | Тех.диагностирование котлов ВК-21 №4; ВСТ 5М №3. | шт | 2 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 38.3 | 1-2 кв.
| Итого |  |  | 0 | 272.88 | 0 | 0 | 272.88
с.п. Куть-Ях (Железнодорожная)
1 | Тех диагностирование дымовой трубы котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3 кв | Нач. участка Дыновский А.В.
2 | Экспертиза промышленной безопасности внутрицехового газопровода и ГРУ | шт | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193
| Итого |  |  | 0 | 243 | 0 | 0 | 243
с.п. Куть-Ях (Лиственная)
1 | Экспертиза промышленной безопасности внутрицехового газопровода и ГРПШ | шт | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 3 кв | Нач. участка Дыновский А.В.
2 | Тех диагностирование дымовой трубы котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| Итого |  |  | 0 | 193 | 0 | 0 | 193
с.п. Салым "Котельная №1"
1 | РНИ котла КВГМ-4 ст.№1 (газ) | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3кв | Зам.нач БТВС ПМУП "УТВС" сп. Салым Кукарских В.А.
2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности металических дымовых труб на котельной | шт | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
4 | Тех. Освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
| Итого |  |  | 0 | 340 | 0 | 0 | 340
с.п. Салым "Котельная №2"
1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3кв | Зам.нач БТВС сп. Салым Кукарских В.А.
2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности металических дымовых труб на котельной | шт | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
3 | Тех. Освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
| Итого |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 140
с.п. Салым "Котельная №3"
1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3кв | Зам.нач БТВС сп. Салым Кукарских В.А.
2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности металических дымовых труб на котельной | шт | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
3 | Тех. освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
| Итого |  |  | 0 | 270 | 0 | 0 | 270
Ст. Салым "Котельная №4"
1 | РНИ котла ТТ-100 №2 | шт | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 3кв | Зам.нач БТВС сп. Салым Кукарских В.А.
2 | РНИ котла ВК-21 №3 | шт | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
3 | РНИ котла ВК-21 №4 | шт | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
4 | РНИ котла ТТ-100 №5 | шт | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
5 | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
6 | Тех. Освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150
| Итого |  |  | 0 | 380 | 0 | 0 | 380
Салым ул. Дорожников "Котельная №5"
1 | Тех. Освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3кв | Зам.нач БТВС сп. Салым Кукарских В.А.
| Итого |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
сп.Сингапай
1 | Ремонт котельной |  |  | 13651.9137 | 0 | 0 | 0 | 13651.9137 |  | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 13651.9137 | 0 | 0 | 0 | 13651.9137
ВСЕГО КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 13651.9137 | #VALUE! | 0 | 0 | 22104.4757
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦТП
1 | Капитальный ремонт здания ЦТП №7 в гп. Пойковский | шт | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 2-3кв. | Начальник ЦВКиМС ПМУП "УТВС" Фархутдинов И.Г.
| Итого |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ВСЕГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 26592.0787 | 0 | 0 | 0 | 26592.0787 | [5 empty] | #REF!
Замена инженерных сетей водоснабжения
Магистральных ветхих
гп. Пойковский
1 | «Магистральные сети ТВС от котельной №1 до павильона МНУ» (замена участка водопровода от ТК-«ПССУ» до ТК-«СУБР» - Ду160мм. протяженностью 516м) | м.п. | 516 | 5558.3818 | 0 | 0 | 0 | 5558.3818 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 516 | 5558.3818 | 0 | 0 | 0 | 5558.3818
с.п.Куть-Ях
1 | «Напорный водопровод от насосной» (замена сети водопровода от станции обезжелезивания до водонапорной башни и ВК-2) | м.п. | 150 | 1612.7636 | 0 | 0 | 0 | 1612.7636 | Срок выполнения работ 40 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 150 | 1612.7636 | 0 | 0 | 0 | 1612.7636
сп.Лемпино
1 | Станция обезжелезивания | шт. | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
2 | «Пожарное кольцо» (замена участка сети водопровода от ВК-13 до ВК-19) | м.п. | 476*1 | 2905.1892 | 0 | 0 | 0 | 2905.1892 | Срок выполнения работ - 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона.
| Итого |  |  | 7905.1892 | 0 | 0 | 0 | 7905.1892
сп.Усть-Юган
3 | "Станция обезжелезивания воды" | шт. | 1 | 2969.0014 | 0 | 0 | 0 | 2969.0014 | Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Срок выполнения работ: 60 дней | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 2969.0014 | 0 | 0 | 0 | 2969.0014
Внутриквартальных ветхих | [10 empty] | ср.пр
с.п.Куть-Ях
1 | «Наружные сети водопровода» (замена участка сети водопровода от ВК-29 до ж.д. №12, №15) | м.п. | 180 | 1093.0098 | 0 | 0 | 0 | 1093.0098 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М. |  | #REF!
| Итого |  |  | 1093.0098 | 0 | 0 | 0 | 1093.0098
Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
гп.Пойковский
1 | "Сеть канализации от КК1-3, КК3-3 до КК11-3" (замена колодца КК5-3в и участка сети канализации от КК 6а-3 до КК 4-3К ) |  |  | 597.203 | 0 | 0 | 0 | 597.203 | Начало работ с 01.02.24г. Срок - 20 календарных дней Окончание работ - 20.02.24 | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 597.203 | 0 | 0 | 0 | 597.203
сп.Сентябрьский
| «Сети канализации жилого поселка» (Замена канализационного напорного коллектора от КНС до КОС) | м.п. | 800*1 | 4486.0376 | 0 | 0 | 0 | 4486.0376 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 4486.0376 | 0 | 0 | 0 | 4486.0376
сп.Куть-Ях
1 | "Напорный коллектор к очистным сооружениям" (замена сети канализации от КНС до КОС) | м.п. | 286 | 2370.4923 | 0 | 0 | 0 | 2370.4923 | Срок выполнения работ 45 дней Начало - с 25.03.24г. Окончание - 09.05.24г. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 2370.4923 | 0 | 0 | 0 | 2370.4923
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование
реконструкция и капитальный ремонт
Участок КИПиА по ПМУП "УТВС"
1 | Модернизация приборов газового анализа и угарного газа на котельных Куть-Ях | шт | 2 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 2-3кв. | Зам. главного инженера по метрологии Саяпин П.И.
2 | Разработка проекта на модернизацию узлов учета сточных вод | шт | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150
| Итого |  |  | 0 | 575 | 0 | 0 | 575
ВСЕГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 0 | 575 | 0 | 0 | 575
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  | 0 | 11584.84 | 0 | 0 | 11584.84
Плановый и текущий ремонт
гп. Пойковский
1 | Устройство снегозадерживающих устройств на кровле МКД 2 мкр.дом № 19, 39, 40 (над входом в подъезд) | мп. | 126 | 0 | 628.64 | 0 | 0 | 628.64 | 01.06.2024-31.08.2024 | Главный инженер ООО "УКС" Лазутин Д.И.
2 | Замена дверных блоков 4 мкр. : дом № 19 (1,3,4 подъезд (тамбур), 1-4 подъезд (в подвал.помещении), 7 мкр.: дом №3 (подвальное помещение) | шт. | 8 | 0 | 187.52 | 0 | 0 | 187.52
3 | Устройство козырьков над входом в подъезд 7 мкр., дом № 6в, мкр.Дорожник дом №4 | шт. | 3 | 0 | 282.88 | 0 | 0 | 282.88
4 | Устройство водоотливной системы 2 мкр., дом №19а (с 2-х сторон), 3 мкр. дом №48а, 73 (со стороны подъездов) | мп. | 225 | 0 | 436.01 | 0 | 0 | 436.01
5 | Ремонт отмостки 1 мкр. дом №100, 104, 4 мкр. дом №19, мкр.Дорожник, дом №3 | м2 | 280 | 0 | 547.29 | 0 | 0 | 547.29
6 | Промывка трубопроводов системы внутридомового отопления | дом | 171 | 0 | 8332.74 | 0 | 0 | 8332.74
7 | Промывка трубопроводов системы внутридомового отопления | дом | 6 | 0 | 277.76 | 0 | 0 | 277.76 | 01.06.2024-31.08.2024 | Генеральный директор ООО "Сибирь" Бичун В.П.
| Итого |  |  | 0 | 10692.84 | 0 | 0 | 10692.84
с.п.Сингапай
1 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул. Центральная ж.д. № 6,7,10а,12,13,15,16,17,18,19,20 ул. Круг В-1 ж.д. № 49, 50, 59, ул.Круг Б-4 ж.д. №30,32, пер.Лесной ж.д.№24 | м2 | 17591.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 01.06.2024-31.08.2024 | Генеральный директор ООО "Жилой квартал" Зиганчина С.В.
2 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления мкр.Усть-Балык ж.д. №1,2,3,4,5,7 | м2 | 3753.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
3 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры в тепловых узлах жилых домов ул. Центральная ж.д. № 6,7,10а,12,13,15,16,17,18,19,20 ул. Круг В-1 ж.д. № 49, 50, 59, ул.Круг Б-4 ж.д. №30,32, пер.Лесной ж.д.№24, мкр.Усть-Балык ж.д. №1,2,3,4,5,7 | шт. | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
4 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП жилых домов ул. Центральная ж.д. № 6,7,10а,12,13,15,16,17,18,19,20 ул. Круг В-1 ж.д. № 49, 50, 59, ул.Круг Б-4 ж.д. №30,32, пер.Лесной ж.д.№24, мкр.Усть-Балык ж.д. №1,2,3,4,5,7 | шт. | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
5 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона жилых домов | м2 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
6 | Текущий ремонт окон в подъездах и подвалах жилых домов | м2 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
7 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах жилых домов | м.п. | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
8 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов | шт. | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
9 | Текущий ремонт сетей освещения в МОП, с заменой светильников и э/проводки в ж.д №24, пер.Лесной | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
10 | Текущий ремонт дверей (входные группы), в ж.д №49,50 ул.Круг В-1, ж.д. №30-32 ул.Круг Б-4 | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
11 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул. Круг Б-4 ж.д. № 28, 29, 31,32, 33, 34, 35, ул. Круг Б-3 ж.д.№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, ул.Круг В-1 ж.д. № 44, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 58 | м2 | 25334.8 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 01.06.2024-31.08.2024 | Председатель правления ТСН "Сингапай1" Зиганчина С.В.
12 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры в тепловых узлах жилых домов | шт. | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53
13 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП жилых домов | шт. | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26
14 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона жилых домов | м2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
15 | Текущий ремонт окон в подъездах и подвалах жилых домов | м2 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26
16 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах жилых домов | м.п. | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
17 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов | шт. | 53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
18 | Замена окон в помещениях подъездов ж.д.№34, ул.Круг Б-4 | шт. | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36
19 | Ремонт дверей (входные группы) с заменой элементов и фарнитуры в ж.д. ул.Круг Б-4 №44, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 58 | шт. | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
| Итого |  |  | 0 | 542 | 0 | 0 | 542
сп.Лемпино
1 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул.Солнечная, ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | м2 | 3802.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 01.06.2024-31.08.2024. | Генеральный директор ООО "Жилой квартал" Зиганчина С.В.
2 | Промывка, испытание и опрессовка теплообменника ул.Проулок, ж.д.№2 | шт. | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
3 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры в тепловых узлах жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
4 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
5 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона жилых домов | м2 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
6 | Текущий ремонт окон в подъездах и подвалах жилых домов | м2 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
7 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах жилых домов | м2 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
8 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
| Итого |  |  | 0 | 82 | 0 | 0 | 82
с.п.Сингапай ( п.Чеускино)
1 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул.Центральная ж.д. №16,17а,27,29,35 ул.Новая №1,5,8,7 | м2 | 14477.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 01.06.2024-31.08.2024 | Генеральный директор ООО "Жилой квартал" Зиганчина С.В.
2 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорной арматуры в тепловых узлах ул.Центральная ж.д. №16,17а,27,29,35 ул.Новая №1,5,8,7 | шт | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
3 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП ул.Центральная ж.д. №16,17а,27,29,35 ул.Новая №1,5,8,7 | шт | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
4 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах ж.д. №1,5,8 ул.Новая | мп | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
5 | Замена задвижек на сетях ТВС в ж.д.№27 ул.Центральная | шт | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
6 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона ж.д.№27 ул.Центральная, ж.д.№5,8 ул.Новая | м2 | 8.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
7 | Текущий ремонт окон в подъездах и подвалах жилых домов №27,29, 35 ул.Центральная | м2 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
8 | Текущий ремонт кровлди с чапстичной заменой метал.покрытия в ж.д.№17а, 27 ул.Центральная | м2 | 370 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
9 | Текущий ремонт фановой трубы в ж.д.№17а ул.Центральная | м.п. | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
10 | Текущий ремонт козырьков над входной группой в ж.д.№1, 8 ул.Новая | шт | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
11 | Установка водостоков (входные группы) в ж.д..№35 ул.Центральная | м.п. | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
12 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов ул.Центральная №16,17а,27,29,35, ул.Новая №1,5,8,7 | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
| Итого |  |  | 0 | 268 | 0 | 0 | 268
Электроснабжение
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 0 | 13177 | 0 | 0 | 13177
г.п. Пойковский
1 | Капитальный ремонт электродвигателей рестоврация посадочных мест подшипников | объект | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
2 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180
| Итого |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 250
с.п. Лемпино
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
п. Усть-Юган
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
п. Юганская Обь
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
Станция Усть-Юган
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
с.п. Куть-Ях (Железнодорожная)
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
с.п. Куть-Ях (Лиственная)
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
|  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
с.п. Салым
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
Техническое освидетельствование электрооборудования (гп.Пойковский, сп.Салым, п.Лемпино, сп.Каркатеевы, сп.Сингапай, сп.Чеускино)
1 | Проведение технического освидетельствования электрооборудования | шт | 52 | 0 | 3441 | 0 | 0 | 3441 | июль-август | Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" Ляшенко М.Е.
| Итого | шт | 52 | 0 | 3441 | 0 | 0 | 3441
Текущий ремонт и техническое обслуживание (гп.Пойковский, сп.Куть-Ях, п.Лемпино, сп.Каркатеевы, сп.Сингапай, сп.Усть-Юган, п.Юганская Обь, сп.Сентябрьский, сп.Сивыс-Ях, сп.Чеускино, сп.Салым)
1 | ПС 35/6кВ | шт | 4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 1759 | 01.03.2024-30.09.2024 | Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть " "ПЭС " Ляшенко М.Е.
2 | РП-6кВ | шт | 3
3 | ТП-6(10)/0,4кВ | шт | 125
4 | БКТП-6/0,4кВ | шт | 1
5 | ПЛУ | шт | 9
6 | ВЛ-6кВ | км | 28.486
7 | ВЛ-10кВ | км | 21.248
8 | ВЛ-0,4кВ | км | 80.552
9 | ПС 35/6кВ | шт | 5
10 | РП-6кВ | шт | 4
11 | ТП-6(10)/0,4кВ | шт | 197
12 | БКТП-6/0,4кВ | шт | 5
13 | ПЛУ | шт | 10
14 | КЛ-0,4кВ | км | 32.254
15 | КЛ-6кВ | км | 24.495
16 | КЛ-10кВ | км | 2.048
17 | ВЛ-0,4кВ | км | 51.456
18 | ВЛ-6кВ | км | 27.358
19 | ВЛ-10кВ | км | 12.206
20 | ВЛ-35кВ | км | 7.7 | [8 empty] | км | шт
| Итого | км/шт | 287,803/363 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 1759 |  |  |  | 287.803 | 363
Капитальный ремонт оборудования
1 | ТП-6/0,4кВ №134 | шт | 1 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 1925 | 2024-04-30 | Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть " "ПЭС " Ляшенко М.Е.
2 | ТП-6/0,4кВ №142 | шт | 1 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 2532 | 2024-06-30
| Итого | шт | 2 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 4457
Капитальный Ремонт КЛ-6,10, ВЛ-0,4/6(10) кВ
1 | пгт. Пойковский КЛ-6кВ ф.1403 от оп.1д до ТП-103 | км | 0.19 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 2024-07-31 | Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть " "ПЭС " Ляшенко М.Е.
2 | пгт. Пойковский КЛ-6кВ ф.1416 от оп.2д до ТП-103 | км | 0.19 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 2024-07-31
3 | пгт. Пойковский ВЛ-0,4кВ от ТП-157 ф.1 | км | 0.847 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2024-03-31
4 | пгт. Пойковский ВЛ-0,4кВ от ТП-157 ф.2 | км | 0.889 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 1226 | 2024-03-31
| Итого | км | 2.116 | 0 | 3130 | 0 | 0 | 3130
ВСЕГО |  |  |  | 100985.9311 | #VALUE! | 31744.2 | 0 | #VALUE!
| ВСЕГО Теплоснабжение |  |  | #REF! | #VALUE! | 31744.2 |  | #VALUE!
| ВСЕГО Водоснабжение и водоотведение |  |  | 26592.0787 | 0 | 0 |  | 26592.0787
| ВСЕГО Газоснабжение |  |  | 0 | 575 | 0 |  | 575
| ВСЕГО Жил.фонд |  |  | 0 | 11584.84 | 0 |  | 11584.84
| ВСЕГО Электрические сети |  |  | 0 | 13177 | 0 |  | 13177
| кап.ремонт сети тепло | км. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| кап.ремонт сети вода | км. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| кап.ремонт сети кан | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ВСЕГО Капитальный ремонт сети местный бюджет и округ (тепло, вода.)
| Директор УКСиЖКК НР |  | С.М.Бабин
| Составил: |  | К.Ю.Криволапова
| Всего мероприятий | 181
| Работы по котельным за счет средств предприятий |  |  | 3349.134
| Работы по котельным за счет средств местного бюджета |  |  | 0
| теловые сети за счет средств предприятий | км | 0
| водопроводные сети за счет средств предприятий | км | 666
| канализ. сети за счет средств предприятий | км | 0
| теловые сети за счет местного бюджета | км | #REF!
| водопроводные сети за счет местного бюджета | км | #REF!
| канализ. сети за счет местного бюджета | км | 0
| ИТОГО ТЕПЛО | км | #REF!
| ИТОГО ВОДА | км | #REF!
| ИТОГО водоотведение | км | 0
| Итого средства предприятий | 31884.884
| Итого ОЗП МБ | 19.7873
| % замены тепло | #REF!
| % замены вода | #REF!
| % замены водоотведение | 0

## В ХМАО (2) (hidden)
| Согласовано исполняющий обязанности ДСиЖКК НР _____________________ К.В.Юношева "____"_______________2024 г. | [6 empty] | Утверждаю Исполняющий обязанности Главы Нефтеюганского района ____________________С.А.Кудашкин "___"______________2024 г.
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов МО Нефтеюганский район
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс.руб |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель ФИО
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Бюджет автономного округа | Средства ППК "Фонд развития" | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10
1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 74393.8524 | #VALUE! | 31744.2 | 0 | #VALUE!
Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
Магистральных ветхих
с.п.Салым
1 | «Магистральная сеть водоснабжения 1,2 квартал», «Магистральная сеть теплоснабжения 1,2 квартал» (замена участка сетей ТВС от врезки на ул.Строителей до ул. Таежной протяженностью 84 м., замена участка сетей ТВС от врезки 6,7 квартала к ул. 45 лет Победы протяженностью 126 м.) | м.п. | 75*3 | 12213.0808 | 0 | 0 | 0 | 12213.0808 | Срок выполнения работ 90 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 75*3 | 12213.0808 | 0 | 0 | 0 | 12213.0808
Внутриквартальных ветхих
сп.Куть-Ях
1 | «Внутриквартальные тепловые сети» (замена участка сети ТВС по эстакаде возле ж.д.№4) | м.п. | 4*60 | 1959.7773 | 0 | 0 | 0 | 1959.7773 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 4*60 | 1959.7773 | 0 | 0 | 0 | 1959.7773
с.п.Сентябрьский
1 | «Сети тепловодоснабжения» (Замена участка сети тепловодоснабжения от ТК-4 до ДК "Жемчужина Югры") | м.п. | 75*3 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 75*3 | 650 | 0 | 0 | 0 | 650
г.п. Пойковский
1 | Замена вводных трубопроводов на магазин "СИМ" | км | 0,03х3 | 0 | 580 | 0 | 0 | 580 | 2-3кв. | Начальник ЦВКиМС ПМУП "УТВС" Фархутдинов И.Г.
2 | «Сети ТВС» (Замена сети ТВС от проектируемой ТК-4А до проектируемой ТК-4Б в мкр. «Дорожник») | м.п. | 50х3 | 2234.2804 | 0 | 0 | 0 | 2234.2804 | Срок выполнения работ 30 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
3 | «Ввод ТВС от ТК 4-13 до жилого дома №6, мкр.4» (Замена участка сетей ТВС от ТК4-13 до ж.д. №6) | м.п. | 19х5 | 591.8745 | 0 | 0 | 0 | 591.8745 | Срок выполнения работ 30 дней, начало - после завершения отопительного сезона.
| Итого |  |  | 2826.1549 | 580 | 0 | 0 | 3406.1549
сп.Сингапай
1 | "Сети теплоснабжения к д.№10а (КДМ)", "Сети теплоснабжения к д.№10 (КДМ)", "Сети водоснабжения к д.№10а (КДМ)", "Сети водоснабжения к д. №10 (КДМ)" (Замена участка сетей тепловодоснабжения от УТ-13 (участок перед дорогой) до ж.д. 10а, с заменой вводных участков до ж.д.№10 и №20 в пер.Восточный) | м.п. | 120*3 | 4603.9351 | 0 | 0 | 0 | 4603.9351 |  | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 4603.9351 | 0 | 0 | 0 | 4603.9351
п.Чеускино
1 | "Инженерные сети ТВС и КС, тепловые сети 1" (замена участка сетей ТВС по ул. Зеленая от УТ-13 до ТК-15) | м.п. | 360*3 | 5061.4531 | 0 | 0 | 0 | 5061.4531 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 5061.4531 | 0 | 0 | 0 | 5061.4531
с.п.Салым
1 | «Сети тепловодоснабжения по объекту: «Застройка 2 микр.» (замена сетей ТВС от ЦТП до ж/д №18) | м.п. | 101*6 | 8937.3376 | 0 | 0 | 0 | 8937.3376 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 8937.3376 | 0 | 0 | 0 | 8937.3376
Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)
Магистральных ветхих
гп.Пойковский
1 | Капитальный ремонт объекта «Магистральные сети ТС от ТК-2 до ТК-8» (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8), «Магистральные сети ХВС от ТК-2 до ТК-8» (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8) |  |  | 23600.2 | 0 | 31744.2 | 0 | 55344.4 | Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Срок - 90 дней. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 23600.2 | 0 | 31744.2 | 0 | 55344.4
сп.Сингапай
1 | Капитальный ремонт объекта "Наружные сети теплоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9" (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9), "Наружные сети водоснабжения от котельной на старый поселок через ТК-1,2,3,4,5,6,7,8,9" (замена участка сети от ТК-3 до ТК-9) | - | - | 890 | 0 | 0 | 0 | 890 | Срок выполнения работ 90 дней, начало - на следующий день с даты заключения договора | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 890 | 0 | 0 | 0 | 890
ВСЕГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 60741.9387 | 580 | 31744.2 | 0 | 93066.1387
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КОТЛОВ И КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: | [13 empty] | #REF!
г.п. Пойковский котельная №3"А"
1 | ЭПБ котла№1 ДЕ-25/14ГМ с Горелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | I кв. март | Нач. ЦТС Гусенов А.Т.
2 | ЭПБ котла№2 ДЕ-25/14ГМ с Горелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | I кв. март
3 | Тех. диагностирование котла №3 ДЕ-25/14 ГМ | шт | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | I кв.февраль
4 | Тех. диагностирование экономайзера №3 ЭБ1-808 | шт | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | I кв.февраль
5 | ЭПБ здание котельной | м2 | 918 | 0 | 417.72 | 0 | 0 | 417.72 | III кв. июль
6 | ЭПБ газопровода от АГРС до котельной №3 | м | 889 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | II кв. июнь
7 | РНИ котла ДЕ-25/14ГМ №3 | шт | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | III кв.ноябрь
8 | РНИ котла ДЕ-25/14ГМ №4 | шт | 1 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 | Iкв. Февраль
9 | Тех.диагностирования.Резервуа стальной РГС V-100м3 | шт | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | II кв. июль
| Итого |  |  | 0 | 1022,72 | 0 | 0 | 1022.72
г.п. Пойковский котельная №3"Б"
1 | ЭПБ котла №1 ДЕ 25/14ГМ сгорелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 кв. январь | Нач. ЦТС Гусенов А.Т.
2 | ЭПБ котла №2 ДЕ 25/14ГМ с горелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 кв. январь
3 | ЭПБ котла №3 ДЕ 25/14ГМ с горелкой ГМП-16 | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 1 кв. февраль
4 | ЭПБ здание котельной | м2 | 1218.2 | 0 | 518.4 | 0 | 0 | 518.4 | II кв. июнь
5 | ЭПБ газопровода от ГРП до котельной №3 | м | 1500 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | II кв. июнь
6 | ТЕХ.диагностривание резервуара стального РГС-V-200М3 | шт | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | II кв. июнь
7 | РНИ котла ДЕ-25/14ГМ № 1,2,4 | шт | 3 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | III кв.ноябрь
8 | Обеспечение антитеррористической защишенности котельных 3А и 3Б | шт | 1 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | в теч. года
| Итого |  |  | 0 | 2413.4 | 0 | 0 | 2413.4
г.п. Пойковский котельная "Дорожник"
1 | ЭПБ газосепоратора ГС1-0.8-400-2 | шт | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | II кв. апрель | Нач. ЦТС Гусенов А.Т.
2 | ЭПБ здания котельной | м2 | 766 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 1 кв. февраль
3 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-21 Ду-0,53м | шт | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | III кв. июль
4 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-14 Ду-0,53м | шт | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | III кв. июль
5 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-19.5 Ду-0,53м | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | III кв. июль
6 | Тех. диагностирование котлов ВК-21 | шт | 2 | 0 | 204 | 0 | 0 | 204 | II кв. май
7 | Тех. диагностирование котлов ВВД-1.8 | шт | 4 | 0 | 408 | 0 | 0 | 408 | II кв. май
8 | Тех. диагностирование резервуара стального РГС V-50м3 | шт | 2 | 0 | 110 | 0 | 0 | 110 | III кв. июль
| Итого |  |  | 0 | 1277 | 0 | 0 | 1277
Котельная " Лемпино"
1 | ЭПБ здания котельной | м2 | 243,7 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 кв. февраль | Нач. ЦТС Гусенов А.Т.
2 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-16.7м. Ду-0,53м | шт | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | II кв. июнь
3 | Тех. диагностирование дымовой трубы Н-17.5 Ду-0,53м | шт | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | II кв. июнь
4 | Тех. диагностирование резервуара стального РГС V-16.4м3 | шт | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | II кв. июнь
5 | РНИ котла ВВД-1.8 стац. №1, 3, 4 | шт | 2 | 0 | 129 | 0 | 0 | 129 | II кв. май
| Итого |  |  | 0 | 489 | 0 | 0 | 489
п. Юганская Обь ( Котельная)
1 | Замена регулятора давления на горелках PN-91 | шт | 3 | 0 | 220 | 0 | 0 | 220 | 3-4 кв. | Начальник БТВС Абрамов А.А.
2 | Замена фильтров тонкой очистки на горелках PN-91 | шт | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 3-4 кв.
3 | Приобритение нефтяных насосов на горелки PN-91 НМШФ-0,8-25-0,63/25Ю | шт | 2 | 0 | 132.8 | 0 | 0 | 132.8 | 2-3 кв.
4 | Техническое освидетельствование резервуара РГС V=50v3 | шт | 1 | 0 | 45.12 | 0 | 0 | 45.12 | 2-3кв.
5 | РНИ котла ВК-21 №1,№4 | шт | 2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 41.4 | 1-2 кв.
6 | Техническое освидетельствование здания котельной | шт | 1 | 0 | 82.1 | 0 | 0 | 82.1 | 2-3 кв.
7 | Тех.диагностирование котлов ВК-21 №2,3,5 | шт | 3 | 0 | 57.45 | 0 | 0 | 57.45 | 2-3кв.
8 | Экспертиза промышленной безопасности металлических дымовых труб Н-12м, Ду 0,72м - 2шт, Н-15м, Ду 0,72м - 1шт | шт | 3 | 0 | 68.55 | 0 | 0 | 68.55 | 2-3кв.
| Итого |  |  | 0 | 722.42 | 0 | 0 | 722.42
п. Усть-Юган (с.п. Усть-Юган)
1 | Экспертиза промышленной безопасности металлических дымовых труб Н-24м, Ду 0,72м - 1шт, Н-18м, Ду 0,72м - 1шт | шт | 2 | 0 | 56.23 | 0 | 0 | 56.23 | 2-3кв. | Начальник БТВС Абрамов А.А.
2 | Техническое освидетельствование резервуара РГС V=50v3 (подз.), РГС V=5v3, РВС V=200v3 | шт | 3 | 0 | 67.34 | 0 | 0 | 67.34 | 2-3кв.
3 | Техническое освидетельствование здания котельной | шт | 1 | 0 | 71.1 | 0 | 0 | 71.1 | 2-3 кв.
4 | Тех.диагностирование котлов ВК-21 №1,2; КВСА-3due.№3, ВВД-1,8 №4. | шт | 4 | 0 | 91.92 | 0 | 0 | 91.92 | 1 кв.
5 | Замена регулятора давления на горелках PN-91 | шт | 1 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 3-4 кв.
6 | Замена фильтров тонкой очистки на горелках PN-91 | шт | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 3-4 кв.
7 | Приобритение нефтяных насосов на горелки PN-91 НМШФ 0,8-25-0,63/25Ю | шт | 1 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 66.4 | 2-3 кв.
8 | РНИ котлов ВК-21 №1,2; КВСА-3due.№3, ВВД-1,8 №4. | шт | 4 | 0 | 151.152 | 0 | 0 | 151.152 | 2-3 кв.
| Итого |  |  | 0 | 599.142 | 0 | 0 | 599.142
Станция Усть-Юган
1 | Техническое освидетельствование здания котельной | шт | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2-3 кв. | Начальник БТВС Абрамов А.А.
2 | Техническое освидетельствование резервуара РГС V=98v3 - 1шт. | шт | 2 | 0 | 47.04 | 0 | 0 | 47.04 | 2-3кв.
3 | Экспертиза промышленной безопасности кирпичнойх дымовой трубы Н-30м, Ду 1м-3м | шт | 1 | 0 | 56.24 | 0 | 0 | 56.24 | 2-3кв.
4 | Замена фильтров на горелку 7S2-T/D | шт | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2-3 кв.
5 | РНИ котлов КВа-1,5 №1, №2 | шт | 2 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 41.3 | 1-2 кв.
6 | Тех.диагностирование котлов ВК-21 №4; ВСТ 5М №3. | шт | 2 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 38.3 | 1-2 кв.
| Итого |  |  | 0 | 272.88 | 0 | 0 | 272.88
с.п. Куть-Ях (Железнодорожная)
1 | Тех диагностирование дымовой трубы котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3 кв | Нач. участка Дыновский А.В.
2 | Экспертиза промышленной безопасности внутрицехового газопровода и ГРУ | шт | 1 | 0 | 193 | 0 | 0 | 193
| Итого |  |  | 0 | 243 | 0 | 0 | 243
с.п. Куть-Ях (Лиственная)
1 | Экспертиза промышленной безопасности внутрицехового газопровода и ГРПШ | шт | 1 | 0 | 143 | 0 | 0 | 143 | 3 кв | Нач. участка Дыновский А.В.
2 | Тех диагностирование дымовой трубы котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
| Итого |  |  | 0 | 193 | 0 | 0 | 193
с.п. Салым "Котельная №1"
1 | РНИ котла КВГМ-4 ст.№1 (газ) | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3кв | Зам.нач БТВС ПМУП "УТВС" сп. Салым Кукарских В.А.
2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности металических дымовых труб на котельной | шт | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
4 | Тех. Освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 4 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120
| Итого |  |  | 0 | 340 | 0 | 0 | 340
с.п. Салым "Котельная №2"
1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 3кв | Зам.нач БТВС сп. Салым Кукарских В.А.
2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности металических дымовых труб на котельной | шт | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
3 | Тех. Освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
| Итого |  |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 140
с.п. Салым "Котельная №3"
1 | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 3кв | Зам.нач БТВС сп. Салым Кукарских В.А.
2 | Проведение экспертизы промышленной безопасности металических дымовых труб на котельной | шт | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
3 | Тех. освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60
| Итого |  |  | 0 | 270 | 0 | 0 | 270
Ст. Салым "Котельная №4"
1 | РНИ котла ТТ-100 №2 | шт | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 3кв | Зам.нач БТВС сп. Салым Кукарских В.А.
2 | РНИ котла ВК-21 №3 | шт | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
3 | РНИ котла ВК-21 №4 | шт | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
4 | РНИ котла ТТ-100 №5 | шт | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
5 | Проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной | шт | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50
6 | Тех. Освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 5 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150
| Итого |  |  | 0 | 380 | 0 | 0 | 380
Салым ул. Дорожников "Котельная №5"
1 | Тех. Освидетельствование водогрейных котлов на котельной | шт | 3 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 3кв | Зам.нач БТВС сп. Салым Кукарских В.А.
| Итого |  |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 90
сп.Сингапай
1 | Ремонт котельной |  |  | 13651.9137 | 0 | 0 | 0 | 13651.9137 |  | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 13651.9137 | 0 | 0 | 0 | 13651.9137
ВСЕГО КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  | 13651.9137 | #VALUE! | 0 | 0 | 22104.4757
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦТП
1 | Капитальный ремонт здания ЦТП №7 в гп. Пойковский | шт | 1 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 2-3кв. | Начальник ЦВКиМС ПМУП "УТВС" Фархутдинов И.Г.
| Итого |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ
ВСЕГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 26592.0787 | 0 | 0 | 0 | 26592.0787 | [5 empty] | #REF!
Замена инженерных сетей водоснабжения
Магистральных ветхих
гп. Пойковский
1 | «Магистральные сети ТВС от котельной №1 до павильона МНУ» (замена участка водопровода от ТК-«ПССУ» до ТК-«СУБР» - Ду160мм. протяженностью 516м) | м.п. | 516 | 5558.3818 | 0 | 0 | 0 | 5558.3818 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 516 | 5558.3818 | 0 | 0 | 0 | 5558.3818
с.п.Куть-Ях
1 | «Напорный водопровод от насосной» (замена сети водопровода от станции обезжелезивания до водонапорной башни и ВК-2) | м.п. | 150 | 1612.7636 | 0 | 0 | 0 | 1612.7636 | Срок выполнения работ 40 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого | м.п. | 150 | 1612.7636 | 0 | 0 | 0 | 1612.7636
сп.Лемпино
1 | Станция обезжелезивания | шт. | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
2 | «Пожарное кольцо» (замена участка сети водопровода от ВК-13 до ВК-19) | м.п. | 476*1 | 2905.1892 | 0 | 0 | 0 | 2905.1892 | Срок выполнения работ - 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона.
| Итого |  |  | 7905.1892 | 0 | 0 | 0 | 7905.1892
сп.Усть-Юган
3 | "Станция обезжелезивания воды" | шт. | 1 | 2969.0014 | 0 | 0 | 0 | 2969.0014 | Начало выполнения работ: на следующий календарный день после заключения контракта. Срок выполнения работ: 60 дней | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 2969.0014 | 0 | 0 | 0 | 2969.0014
Внутриквартальных ветхих | [10 empty] | ср.пр
с.п.Куть-Ях
1 | «Наружные сети водопровода» (замена участка сети водопровода от ВК-29 до ж.д. №12, №15) | м.п. | 180 | 1093.0098 | 0 | 0 | 0 | 1093.0098 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М. |  | #REF!
| Итого |  |  | 1093.0098 | 0 | 0 | 0 | 1093.0098
Ремонт внутриквартальных канализационных сетей
гп.Пойковский
1 | "Сеть канализации от КК1-3, КК3-3 до КК11-3" (замена колодца КК5-3в и участка сети канализации от КК 6а-3 до КК 4-3К ) |  |  | 597.203 | 0 | 0 | 0 | 597.203 | Начало работ с 01.02.24г. Срок - 20 календарных дней Окончание работ - 20.02.24 | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 597.203 | 0 | 0 | 0 | 597.203
сп.Сентябрьский
| «Сети канализации жилого поселка» (Замена канализационного напорного коллектора от КНС до КОС) | м.п. | 800*1 | 4486.0376 | 0 | 0 | 0 | 4486.0376 | Срок выполнения работ 60 дней, начало - после завершения отопительного сезона. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 4486.0376 | 0 | 0 | 0 | 4486.0376
сп.Куть-Ях
1 | "Напорный коллектор к очистным сооружениям" (замена сети канализации от КНС до КОС) | м.п. | 286 | 2370.4923 | 0 | 0 | 0 | 2370.4923 | Срок выполнения работ 45 дней Начало - с 25.03.24г. Окончание - 09.05.24г. | Директор МКУ "УКСиЖКК НР" Бабин С.М.
| Итого |  |  | 2370.4923 | 0 | 0 | 0 | 2370.4923
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ГРС, ГГРП, ГРП и прочее оборудование
реконструкция и капитальный ремонт
Участок КИПиА по ПМУП "УТВС"
1 | Модернизация приборов газового анализа и угарного газа на котельных Куть-Ях | шт | 2 | 0 | 425 | 0 | 0 | 425 | 2-3кв. | Зам. главного инженера по метрологии Саяпин П.И.
2 | Разработка проекта на модернизацию узлов учета сточных вод | шт | 3 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150
| Итого |  |  | 0 | 575 | 0 | 0 | 575
ВСЕГО ПО ИНЖЕНЕРНЫМ СЕТЯМ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 0 | 575 | 0 | 0 | 575
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  | 0 | 11584.84 | 0 | 0 | 11584.84
Плановый и текущий ремонт
гп. Пойковский
1 | Устройство снегозадерживающих устройств на кровле МКД 2 мкр.дом № 19, 39, 40 (над входом в подъезд) | мп. | 126 | 0 | 628.64 | 0 | 0 | 628.64 | 01.06.2024-31.08.2024 | Главный инженер ООО "УКС" Лазутин Д.И.
2 | Замена дверных блоков 4 мкр. : дом № 19 (1,3,4 подъезд (тамбур), 1-4 подъезд (в подвал.помещении), 7 мкр.: дом №3 (подвальное помещение) | шт. | 8 | 0 | 187.52 | 0 | 0 | 187.52
3 | Устройство козырьков над входом в подъезд 7 мкр., дом № 6в, мкр.Дорожник дом №4 | шт. | 3 | 0 | 282.88 | 0 | 0 | 282.88
4 | Устройство водоотливной системы 2 мкр., дом №19а (с 2-х сторон), 3 мкр. дом №48а, 73 (со стороны подъездов) | мп. | 225 | 0 | 436.01 | 0 | 0 | 436.01
5 | Ремонт отмостки 1 мкр. дом №100, 104, 4 мкр. дом №19, мкр.Дорожник, дом №3 | м2 | 280 | 0 | 547.29 | 0 | 0 | 547.29
6 | Промывка трубопроводов системы внутридомового отопления | дом | 171 | 0 | 8332.74 | 0 | 0 | 8332.74
7 | Промывка трубопроводов системы внутридомового отопления | дом | 6 | 0 | 277.76 | 0 | 0 | 277.76 | 01.06.2024-31.08.2024 | Генеральный директор ООО "Сибирь" Бичун В.П.
| Итого |  |  | 0 | 10692.84 | 0 | 0 | 10692.84
с.п.Сингапай
1 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул. Центральная ж.д. № 6,7,10а,12,13,15,16,17,18,19,20 ул. Круг В-1 ж.д. № 49, 50, 59, ул.Круг Б-4 ж.д. №30,32, пер.Лесной ж.д.№24 | м2 | 17591.6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 01.06.2024-31.08.2024 | Генеральный директор ООО "Жилой квартал" Зиганчина С.В.
2 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления мкр.Усть-Балык ж.д. №1,2,3,4,5,7 | м2 | 3753.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
3 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры в тепловых узлах жилых домов ул. Центральная ж.д. № 6,7,10а,12,13,15,16,17,18,19,20 ул. Круг В-1 ж.д. № 49, 50, 59, ул.Круг Б-4 ж.д. №30,32, пер.Лесной ж.д.№24, мкр.Усть-Балык ж.д. №1,2,3,4,5,7 | шт. | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23
4 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП жилых домов ул. Центральная ж.д. № 6,7,10а,12,13,15,16,17,18,19,20 ул. Круг В-1 ж.д. № 49, 50, 59, ул.Круг Б-4 ж.д. №30,32, пер.Лесной ж.д.№24, мкр.Усть-Балык ж.д. №1,2,3,4,5,7 | шт. | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
5 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона жилых домов | м2 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
6 | Текущий ремонт окон в подъездах и подвалах жилых домов | м2 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
7 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах жилых домов | м.п. | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
8 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов | шт. | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
9 | Текущий ремонт сетей освещения в МОП, с заменой светильников и э/проводки в ж.д №24, пер.Лесной | шт. | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
10 | Текущий ремонт дверей (входные группы), в ж.д №49,50 ул.Круг В-1, ж.д. №30-32 ул.Круг Б-4 | шт. | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
11 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул. Круг Б-4 ж.д. № 28, 29, 31,32, 33, 34, 35, ул. Круг Б-3 ж.д.№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, ул.Круг В-1 ж.д. № 44, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 58 | м2 | 25334.8 | 0 | 157 | 0 | 0 | 157 | 01.06.2024-31.08.2024 | Председатель правления ТСН "Сингапай1" Зиганчина С.В.
12 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры в тепловых узлах жилых домов | шт. | 23 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53
13 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП жилых домов | шт. | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26
14 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона жилых домов | м2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22
15 | Текущий ремонт окон в подъездах и подвалах жилых домов | м2 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26
16 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах жилых домов | м.п. | 12 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45
17 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов | шт. | 53 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
18 | Замена окон в помещениях подъездов ж.д.№34, ул.Круг Б-4 | шт. | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 36
19 | Ремонт дверей (входные группы) с заменой элементов и фарнитуры в ж.д. ул.Круг Б-4 №44, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 56, 57, 58 | шт. | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
| Итого |  |  | 0 | 542 | 0 | 0 | 542
сп.Лемпино
1 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул.Солнечная, ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | м2 | 3802.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 01.06.2024-31.08.2024. | Генеральный директор ООО "Жилой квартал" Зиганчина С.В.
2 | Промывка, испытание и опрессовка теплообменника ул.Проулок, ж.д.№2 | шт. | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
3 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры в тепловых узлах жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
4 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
5 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона жилых домов | м2 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
6 | Текущий ремонт окон в подъездах и подвалах жилых домов | м2 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
7 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах жилых домов | м2 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
8 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов | шт. | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
| Итого |  |  | 0 | 82 | 0 | 0 | 82
с.п.Сингапай ( п.Чеускино)
1 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул.Центральная ж.д. №16,17а,27,29,35 ул.Новая №1,5,8,7 | м2 | 14477.2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 01.06.2024-31.08.2024 | Генеральный директор ООО "Жилой квартал" Зиганчина С.В.
2 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорной арматуры в тепловых узлах ул.Центральная ж.д. №16,17а,27,29,35 ул.Новая №1,5,8,7 | шт | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
3 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП ул.Центральная ж.д. №16,17а,27,29,35 ул.Новая №1,5,8,7 | шт | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16
4 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах ж.д. №1,5,8 ул.Новая | мп | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
5 | Замена задвижек на сетях ТВС в ж.д.№27 ул.Центральная | шт | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18
6 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона ж.д.№27 ул.Центральная, ж.д.№5,8 ул.Новая | м2 | 8.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
7 | Текущий ремонт окон в подъездах и подвалах жилых домов №27,29, 35 ул.Центральная | м2 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6
8 | Текущий ремонт кровлди с чапстичной заменой метал.покрытия в ж.д.№17а, 27 ул.Центральная | м2 | 370 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
9 | Текущий ремонт фановой трубы в ж.д.№17а ул.Центральная | м.п. | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
10 | Текущий ремонт козырьков над входной группой в ж.д.№1, 8 ул.Новая | шт | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10
11 | Установка водостоков (входные группы) в ж.д..№35 ул.Центральная | м.п. | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
12 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов ул.Центральная №16,17а,27,29,35, ул.Новая №1,5,8,7 | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
| Итого |  |  | 0 | 268 | 0 | 0 | 268
Электроснабжение
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  | 0 | 13177 | 0 | 0 | 13177
г.п. Пойковский
1 | Капитальный ремонт электродвигателей рестоврация посадочных мест подшипников | объект | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
2 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 8 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180
| Итого |  |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 250
с.п. Лемпино
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
п. Усть-Юган
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
п. Юганская Обь
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
Станция Усть-Юган
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
с.п. Куть-Ях (Железнодорожная)
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
с.п. Куть-Ях (Лиственная)
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
|  |  |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 15
с.п. Салым
1 | Проведение испытаний молниеотводов и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб. | объект | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2-3кв. | Начальник УЭ Шевель С.А.
| Итого |  |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 30
Техническое освидетельствование электрооборудования (гп.Пойковский, сп.Салым, п.Лемпино, сп.Каркатеевы, сп.Сингапай, сп.Чеускино)
1 | Проведение технического освидетельствования электрооборудования | шт | 52 | 0 | 3441 | 0 | 0 | 3441 | июль-август | Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" Ляшенко М.Е.
| Итого | шт | 52 | 0 | 3441 | 0 | 0 | 3441
Текущий ремонт и техническое обслуживание (гп.Пойковский, сп.Куть-Ях, п.Лемпино, сп.Каркатеевы, сп.Сингапай, сп.Усть-Юган, п.Юганская Обь, сп.Сентябрьский, сп.Сивыс-Ях, сп.Чеускино, сп.Салым)
1 | ПС 35/6кВ | шт | 4 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 1759 | 01.03.2024-30.09.2024 | Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть " "ПЭС " Ляшенко М.Е.
2 | РП-6кВ | шт | 3
3 | ТП-6(10)/0,4кВ | шт | 125
4 | БКТП-6/0,4кВ | шт | 1
5 | ПЛУ | шт | 9
6 | ВЛ-6кВ | км | 28.486
7 | ВЛ-10кВ | км | 21.248
8 | ВЛ-0,4кВ | км | 80.552
9 | ПС 35/6кВ | шт | 5
10 | РП-6кВ | шт | 4
11 | ТП-6(10)/0,4кВ | шт | 197
12 | БКТП-6/0,4кВ | шт | 5
13 | ПЛУ | шт | 10
14 | КЛ-0,4кВ | км | 32.254
15 | КЛ-6кВ | км | 24.495
16 | КЛ-10кВ | км | 2.048
17 | ВЛ-0,4кВ | км | 51.456
18 | ВЛ-6кВ | км | 27.358
19 | ВЛ-10кВ | км | 12.206
20 | ВЛ-35кВ | км | 7.7 | [8 empty] | км | шт
| Итого | км/шт | 287,803/363 | 0 | 1759 | 0 | 0 | 1759 |  |  |  | 287.803 | 363
Капитальный ремонт оборудования
1 | ТП-6/0,4кВ №134 | шт | 1 | 0 | 1925 | 0 | 0 | 1925 | 2024-04-30 | Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть " "ПЭС " Ляшенко М.Е.
2 | ТП-6/0,4кВ №142 | шт | 1 | 0 | 2532 | 0 | 0 | 2532 | 2024-06-30
| Итого | шт | 2 | 0 | 4457 | 0 | 0 | 4457
Капитальный Ремонт КЛ-6,10, ВЛ-0,4/6(10) кВ
1 | пгт. Пойковский КЛ-6кВ ф.1403 от оп.1д до ТП-103 | км | 0.19 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 2024-07-31 | Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть " "ПЭС " Ляшенко М.Е.
2 | пгт. Пойковский КЛ-6кВ ф.1416 от оп.2д до ТП-103 | км | 0.19 | 0 | 542 | 0 | 0 | 542 | 2024-07-31
3 | пгт. Пойковский ВЛ-0,4кВ от ТП-157 ф.1 | км | 0.847 | 0 | 820 | 0 | 0 | 820 | 2024-03-31
4 | пгт. Пойковский ВЛ-0,4кВ от ТП-157 ф.2 | км | 0.889 | 0 | 1226 | 0 | 0 | 1226 | 2024-03-31
| Итого | км | 2.116 | 0 | 3130 | 0 | 0 | 3130
ВСЕГО |  |  |  | 100985.9311 | #VALUE! | 31744.2 | 0 | #VALUE!
| ВСЕГО Теплоснабжение |  |  | #REF! | #VALUE! | 31744.2 |  | #VALUE!
| ВСЕГО Водоснабжение и водоотведение |  |  | 26592.0787 | 0 | 0 |  | 26592.0787
| ВСЕГО Газоснабжение |  |  | 0 | 575 | 0 |  | 575
| ВСЕГО Жил.фонд |  |  | 0 | 11584.84 | 0 |  | 11584.84
| ВСЕГО Электрические сети |  |  | 0 | 13177 | 0 |  | 13177
| кап.ремонт сети тепло | км. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| кап.ремонт сети вода | км. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| кап.ремонт сети кан | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ВСЕГО Капитальный ремонт сети местный бюджет и округ (тепло, вода.)
| Директор УКСиЖКК НР |  | С.М.Бабин
| Составил: |  | К.Ю.Криволапова
| Всего мероприятий | 181
| Работы по котельным за счет средств предприятий |  |  | 3349.134
| Работы по котельным за счет средств местного бюджета |  |  | 0
| теловые сети за счет средств предприятий | км | 0
| водопроводные сети за счет средств предприятий | км | 666
| канализ. сети за счет средств предприятий | км | 0
| теловые сети за счет местного бюджета | км | #REF!
| водопроводные сети за счет местного бюджета | км | #REF!
| канализ. сети за счет местного бюджета | км | 0
| ИТОГО ТЕПЛО | км | #REF!
| ИТОГО ВОДА | км | #REF!
| ИТОГО водоотведение | км | 0
| Итого средства предприятий | 31884.884
| Итого ОЗП МБ | 19.7873
| % замены тепло | #REF!
| % замены вода | #REF!
| % замены водоотведение | 0

## Лист2
МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов МО Нефтеюганский район
№ п\п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество объём | Финансовые средства, тыс.руб |  |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель ФИО
|  |  |  | Местный бюджет | Средства предприятий | Бюджет автономного округа | Средства ППК "Фонд развития" | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10
1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
| ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | км | 2.265 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
с.п.Лемпино Котельная
1 | Тех. диагностирование котлов ВВД-1,8рег.№28,30 | шт | 2 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | июнь 2025 | Дирекктор ПМУП "УТВС" Шейгец А.Н.
2 | Тех. диагностирование резервуара V-16 м | шт | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | сентябрь 2025 | Дирекктор ПМУП "УТВС" Шейгец А.Н.
| Итого | шт | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105
сп.Лемпино
1 | Промывка, испытание и опрессовка внутридомовых инженерных сетей отопления ул.Солнечная, ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | м2 | 3802.9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 01.06.2025-31.08.2025 | Генеральный директор ООО "Жилой квартал" Зиганчина С.В.
2 | Промывка, испытание и опрессовка теплообменника ул.Проулок, ж.д.№2 | шт. | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20
3 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры в тепловых узлах жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
4 | Осмотр, ревизия и текущий ремонт электротехнических устройств, поверка заземления в ВРУ и щитовых в МОП жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
5 | Ремонт слуховых окон и окон фронтона жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | м2 | 1.5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7
6 | Текущий ремонт крылечек, заваленок жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | м2 | 24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35
7 | Восстановление поверхности изоляции скорлупой и пленкой ПВХ участков тепловых сетей в тепловых узлах жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | м2 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25
8 | Текущий ремонт, регулировка и установка пружин и доводчиков на входные двери жилых домов ул.Солнечная ж.д.№11, ул.Дорожная ж.д.№6, ул.Проулок ж.д.№2 | шт. | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5
| Итого |  |  | 0 | 111 | 0 | 0 | 111